**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. A-004282-00**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na akci

**„Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory Sušice“**

**objednatel: Město Sušice**

**se sídlem:** náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

**zastoupený:** Bc. Petrem Mottlem, starostou města

**IČ:** 00256129

**DIČ:** CZ00256129

**bankovní spojení:** XXXXXXXXXXXXX

**číslo účtu:** XXXXXXXXXXXXX

*na straně jedné (dále jen „****objednatel****“)*

a

**zhotovitel: OTIS a.s.**

**zapsán:** Krajský soud v Brně, sp. zn. B 536

**se sídlem:** J. Opletala 3506/45, 690 02, Břeclav

**IČ:** 42324254

**DIČ:** CZ42324254

**zastoupený:** prokuristy Pavlem Skopcem, Janem Ostruszkou

**bankovní spojení**: XXXXXXXXXXXXX

**číslo účtu:** XXXXXXXXXXXXX

*na straně druhé (dále jen „****zhotovitel****“)*

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu **„Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory Sušice“** (dále jen „**veřejná** **zakázka**“).

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004282-00, uzavřené dne 20.5.2025, je změna podmínek realizace, v návaznosti na žádost zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku č. 1. Dále jsou uvedena konkrétní ustanovení uvedené smlouvy o dílo, kde dochází na základě tohoto dodatku č. 1 ke změně znění.

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy **II. Cena**, kde se ust. č. 1. a 2. smlouvy o dílo mění takto:

1. *Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a v rámci cenové nabídky na vícepráce, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.*
2. ***Celková cena činí: 2.150.000,- Kč bez DPH, tj. 2.408.000,- Kč vč. 12 % DPH.***

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále úprava znění článku smlouvy **IV. Termín plnění**, jehož znění se mění v ust. č. 1. takto:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé funkční dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli k zahájení zkušebního provozu nejpozději do* ***30.11.2025.***

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: A-004282-00, uzavřené dne 20.5.2025, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: A-004282-00, uzavřené dne 20.5.2025 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 7.7.2025, usnesením č. 468.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

1. Žádost dodavatele - vyčíslení avizovaných víceprací, které navazují na celkové řešení stavby a vznikly na straně projektu po podání nabídky vč. žádosti o změnu harmonogramu provádění díla, ze dne 25.6.2025

|  |  |
| --- | --- |
| *10.7.2025*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bc. Petr Mottl  starosta města Sušice | *10.7.2025*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pavel Skopec, Jan Ostruszka  prokuristé OTIS, a.s. |

za objednatele za zhotovitele