**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: 24/MAJ/2017 č. zhotovitele: 1612017 MP

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,

 finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370 ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel: MP stavební firma s.r.o.**

jednající/zastoupen: Ing. Miloš Pastyřík – jednatel společnosti, tel.:602159961

sídlo: Libušina 2498, 415 01 Teplice

IČ: 254 76 661

DIČ: CZ 254 76 661

bankovní spojení: ČSOB a.s. 1856625/0300, RB a.s. 1037013133/5500

e-mail: mp­\_stav@volny.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. M. Pastyřík ve věcech technických: Ing. M. Pastyřík

 ve věcech realizace a předání díla: Ing. M. Pastyřík

 zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19 766

  **Předmět díla**

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem **„ Oprava zdi u ZUŠ v Chelčického ul. „** dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

**Článek V. - Čas plnění**

1. Z důvodu nutnosti realizace nové vodovodní přípojky pro objekt ZUŠ, kdy byl po rozebrání zdi zjištěn její havarijní stav, a dále z nutnosti výroby 4 ks nových prvků plotových segmentů, degradovaných stářím a klimatickými podmínkami se mění původní termín dokončení díla na :
* Dokončení díla do 18.9.2017

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 21.8.2017 V Teplicích dne 22.8.2017

................................................... ......................................................

za zhotovitele: za objednatele:

 Ing. M. Pastyřík Zdeňka Popelková

 jednatel vedoucí oddělení majetku města