AOPK ČR - nádrž nelze vypouštět v období od 1.3. do 15.8.

TBD POh -	- po stavbě zajistí vodočetnou

lať (není v PD)

Kolaudační řízení

| S |  | Fá | Trvání |
| --- | --- | --- | --- |
| O | Dílčí činnost | ze | RN |
|  | Stavební povolení MM KV | předrealiza | SP platné do 10/2025 |
|  | Výběrové řízení na zhotovitele stavby | ční ppřřeípdrraevaaliza | 2 |
|  | Uzavření SoD | ční příprava | 1 |
|  | Vypuštění vodního díla | realizace | 1 |
|  | OPI - výroba trvalé pamětní desky |  | 1 |
|  | Stavba celkem (realizace) | realizace | 14 |
|  | Havarijní a povodňový plán | realizace | 1 |
| SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 SO 06 VO N | Zajištění odběru a rozboru sedimentů | realizace | 2 |
|  | Odbahnění rybníka | realizace | 5 |
|  | Rekonstrukce požerákové výpusti | realizace | 5 |
|  | Rekonstrukce přítokového koryta | realizace | 5 |
|  | Rekonstrukce odpadního koryta | realizace | 5 |
|  | Rekonstrukce odvodňovacího příkopu | realizace | 5 |
|  | Kácení dřevin | realizace | 1 |
|  | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 14 |

1

OÚ Stanovice - kácení lze provádět pouze v době vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.