### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi

Ev.č.:	FV20

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Suroviny, specifikace vlastností před a po vysokorychlostním mletí | LAVARIS a ČVUT v Praze | 12/2017 |
| 1.1 | Suroviny a mikromletí: a) Identifikace a specifikace potenciálně vhodných výchozích surovin. b) Výroba základních variant vzorků mikromletých minerálních materiálů. c) Ověření různých technologií úpravy. | LAVARIS | 12/2017 |
| 1.2 | Specifikace surovin před a po mletí: a) Stanovení základní řady technických parametrům. b) Rozbory mikromletých materiálů. c) Nalezení optimální varianty technologie mikromletí. d) Zpětná vazba pro Lavaris s návrhem optimalizace dalších postupů na základě získaných výsledků. | ČVUT v Praze | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Aktivace, vývoj matrice a modifikace technických vlastností | LAVARIS a ČVUT v Praze | 12/2018 |
| 2.1 | Aktivace a vývoj technického řešení výrobní linky: - Úprava technologie aktivace pomocí mikromletí. - Rozpracovány návrhy prototypu výrobní linky (výkresy, specifikace dílčích komponent apod.) | LAVARIS | 09/2018 |
| 2.2 | Komponenty výrobní linky: - Návrh a výroba jednotlivých komponentů výrobní linky pro výrobu lehčených zdících prvků (tvárnic). - Integrování vysokorychlostního mlýnu do výrobní linky. | LAVARIS | 12/2018 |
| 2.3 | Matrice kompozitu: - Návrh cementové matrice s využitím mikromletých materiálů. - Stanovení parametrů složení (jednotlivých komponentů) a komplexního souboru materiálových vlastností. | ČVUT v Praze | 06/2018 |
| 2.4 | Modifikace vlastností: - Modifikace mechanických, tepelně-technických a vlhkostních vlastností referenční matrice pomocí úpravy složení a přísad. - Stanovení komplexního souboru materiálových vlastností. | ČVUT v Praze | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Poloprovoz, řízená modifikace užitných vlastností a technická certifikace výroby | LAVARIS a ČVUT v Praze | 12/2019 |
| 3.1 | Poloprovoz: - Provozní sestavení a ověření provozu výrobní linky. - Výroba několika optimalizovaných variant lehčených tvárnic. - Ověření funkčnosti řízené modifikace. | LAVARIS | 12/2019 |
| 3.2 | Technická certifikace: - Dokončení technické certifikace a specifikace vybraných výstupů. - Sestavení podkladů (technické listy výrobků, specifikace linky atd.). | LAVARIS | 12/2019 |
| 3.3 | Řízená modifikace užitných vlastností: - Návrh řízené modifikace užitných vlastností za pomoci vyvinutého SW. - Provedení série experimentů na finálních výrobcích. - Stanovení komplexního souboru materiálových vlastností | ČVUT v Praze | 12/2019 |
| 3.4 | Technická certifikace: - Dokončení technické certifikace vybraných výstupů. - Sestavení technických podkladů. | ČVUT v Praze | 12/2019 |