|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | **číslo ZL: 1**  |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| STYLSTAV Liberec s r.o.IČO: 254 26 541 |

 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |
| **Název akce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou “** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 18.6.2025 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: KD:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
| KD průběžně po dobu stavby |
|  |
|  |
| **Předmět změny:** **Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby** |
| Počet připojených listů specifikací: 04 |
|

|  |
| --- |
| Důvod vícepráce / méněpráce:Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 332 696,17 Kč bez DPH |

 |
|  |
| Oznámení vydává: STYLSTAV Liberec s r.o., Martin DušákIČO:  60838744, dne 17.6.2025

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Petr ŠindelkaStanovisko projektanta stavby: Ing. Igor Bálik |
| Příloha:  **1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | STYLSTAV Liberec s r.o.IČO: 254 26 541 |
| Změnový list vystavil: | Martin Dušák |
| Datum:  | 17.6.2025 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Popis změny:** Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, Změny byly nepředvídatelné, odůvodnění je popsáno v ZBV č. 1 – je připojeno u každé položky zvlášť v jejím popisu. A naopak některé práce byly odečteny, neboť nebyly provedeny.Všechny změny jsou detailně rozepsány a odůvodněny v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem – příloha č. 1 Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.Všechny změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  |
| Počet připojených listů specifikací: 22 | Počet připojených rekapitulací: 3 |
| Cena méněprací, bez DPH**-9 867,83 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**342 564,00 Kč** |
| Výsledná cena změny:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **332 696,17 bez DPH****402 562,38 s DPH** |  **Nemá vliv na termín dokončení** |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Ing. Pavel Sluka Ing. Iva Zemlerová …………………………………… | Martin Dušák  |
| Datum: 2025 | Datum: 2025 |

  |