|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | **číslo ZL: 1** | |
| Zhotovitel: | |  | | --- | | STYLSTAV Liberec s r.o.  IČO: 254 26 541 | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 | | | | | | |
| **Název akce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou “** | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 18.6.2025 | | | poštou | e-mailem | faxem | | osobně |
|  |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  KD:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | |  | | | | | |
| KD průběžně po dobu stavby | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Předmět změny:**  **Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby** | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 04 | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Důvod vícepráce / méněpráce:  Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu.  Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 332 696,17 Kč bez DPH | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Oznámení vydává: STYLSTAV Liberec s r.o., Martin Dušák  IČO:  60838744, dne 17.6.2025   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: Petr Šindelka Stanovisko projektanta stavby:Ing. Igor Bálik | | Příloha:  **1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 | | Zhotovitel: | STYLSTAV Liberec s r.o.  IČO: 254 26 541 | | | | Změnový list vystavil: | Martin Dušák | | | | Datum: | 17.6.2025 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Popis změny:**  Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, Změny byly nepředvídatelné, odůvodnění je popsáno v ZBV č. 1 – je připojeno u každé položky zvlášť v jejím popisu. A naopak některé práce byly odečteny, neboť nebyly provedeny.  Všechny změny jsou detailně rozepsány a odůvodněny v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem – příloha č. 1  Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.  Všechny změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. | | | | | Počet připojených listů specifikací: 22 | | Počet připojených rekapitulací: 3 | | | Cena méněprací, bez DPH  **-9 867,83 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **342 564,00 Kč** | | | Výsledná cena změny: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **332 696,17 bez DPH**  **402 562,38 s DPH** | | **Nemá vliv na termín dokončení** | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | | Ing. Pavel Sluka    Ing. Iva Zemlerová …………………………………… | | Martin Dušák | | | Datum: 2025 | | Datum: 2025 | | | | | | | | | |