DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hulín část
uzavřené dne 9. 8. 2021

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**, Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D.,

vedoucí Pobočky Kroměříž,

Mgr. Anetou Kozákovou, radou pobočky Kroměříž

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 900 182, +420 602 640 790

E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, aneta.kozakova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Geocentrum spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

**Kontaktní údaje:**

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: 6ejp63k

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hulín část (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je úprava počtu měrných jednotek:

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 5 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 5 000 Kč bez DPH,

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 29 MJ, tedy o 28 MJ více oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 84 000 Kč bez DPH,

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 1 000 Kč bez DPH.

1. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
2. Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 578 700,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 4 000 Kč bez DPH (samostatné méněpráce), což odpovídá 0,25 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 došlo ke změně termínů předání dílčích částí díla. Na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 118 800 Kč bez DPH (samostatné méněpráce), což odpovídá 7,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 43 100 Kč bez DPH (méněpráce 43 100 Kč bez DPH), což odpovídá 2,73 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 31 800 Kč bez DPH (méněpráce 31 800 Kč bez DPH), což odpovídá 2,01 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 78 000 Kč bez DPH (méněpráce 6 000 Kč bez DPH, vícepráce 84 000 Kč bez DPH), což odpovídá 4,94 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dodatekčíslo | důvod | absolutní změna(+rozšíření-zúžení) | hodnota absolutnízměny | změna ceny dílacelkem o | hodnota všechzměn dlepříslušnéhoodstavce§ 222 |
| 1 | § 222 odst. 4 |  - 4 000 Kč | 0,25 % | - 4 000 Kč | 0,25 % |
| 2 | změna termínu | - | - | - | - |
| 3 | § 222 odst. 4 | - 118 000 Kč | 7,53 % | - 118 000 Kč | 7,78 % |
| 4 | § 222 odst. 5 |  - 43 100 Kč | 2,73 % | - 43 100 Kč | 2,73 % |
| 5 | § 222 odst. 4 | - 31 800 Kč | 2,01 % | - 31 800 Kč | 9,79 % |
| 6 | § 222 odst. 5 | 84 000 Kč- 6 000 Kč78 000 Kč  | 4,94 % | 78 000 Kč | 7,67 % |

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

**I.**

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

0 MJ × 5 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

29 MJ × 3 000 Kč = 87 000 Kč (původně 1 MJ)

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

0 MJ × 1 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)

**II.**

Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 800 900,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 541 900,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 116 200,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 459 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 306 390,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 765 390,00 Kč |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Zlín, dne: 14. 7. 2025 Olomouc, dne: 11. 7. 2025

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Geocentrum spol. s r.o.**

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Mlada Augustinová Petr Liška

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj jednatel společnosti

ředitelka

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.