| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | 134V131000137 |  |  |  | číslo ZL: |  |
| smlouva: | 2010H1230006 |  |  |  | 6. |  |
| objednatel: zhotovitel: | Národní památkový ústav, IČ: 75032333 CTB, a. s. |  |  |  |  |  |
| název ZL: Prelatura, Konírna, Altán - oprava krovů a střech |  |  |  |  |  |  |
| pfedmět změny: Předmětem oznámení změny je: Navýšení objemu prací a materiálu souvisejících s opravou krovu a střechy na budovách Konírny, Altánu a Prelatury. Dále dochází k navýšení objemu prací a materiálu v souvislosti s odkrytou římsou na koruně obvodových zdí a degradovanou dřevěnou římsou předělující dvě úrovně šindelové střechy budovy Prelatury. |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): V průběhu zpracovávání PD byl proveden průzkum stavu dřevěných konstrukcí krovu z prostoru půdy a i před zahájením realizace opravy a obnovy částí krovu a střechy budov Prelatury, Konírny a Altánu došlo k předběžné prohlídce stavu krovu z prostoru půdy. Vzhledem ke stáří a křehkosti stávající krytiny a z důvodu eliminace možného porušení celistvosti střešní krytiny, které by mělo za následek riziko zvýšeného zatékání a rychlejší degradaci dřevěných prvků krovu i stropu, byly pro průzkum použity neinvazivní metody bez rozkrytí střešních tašek. V průběhu realizace po demontáži střešní krytiny byl zjištěn skutečný rozsah poškození dřevěných a zděných konstrukcí krovu, který nebylo možné zaznamenat v rámci průzkumů prováděných při zpracování PD, ani při předběžné prohlídce krovu zhotovitelem před započetím prací. Zvýšený rozsah pokročilé degradace krovu byl zaznamenán až po demontáži střešní krytiny a souvisí především s dožilou střešní krytinou, která je také součástí obnovy a dále pak s delší časovou prodlevou mezi dobou od odevzdání projektové dokumentace (únor 2020) na provedení příslušné obnovy a termínem zahájení vlastních realizačních prací (srpen 2023). Tato časová prodleva způsobila značný postup degradace krovu, v důsledku této degradace bude nezbytné obnovit krov ve větším rozsahu, než předpokládala původní projektová dokumentace. Řimsa na koruně obvodových zdí byla rozkryta až při demontáži tesařských prvků krovu a tudíž její skutečný stav nemohl být odhalen dříve. Poškození bylo způsobeno nevhodně zvolenou konstrukci zděné římsy (nedostatečná síla zdi). Z tohoto důvodu bude nezbytné provést zednické práce pro posílení zděných konstrukcí. |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodněni pfíčin event. nepfedvídatelnosti změny: Jedná se o zjištění, které nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich začlení zejména z provozních důvodů a minimalizace nákladů na následnou údržbu. |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodněni nemožnosti odděleni praci a samostatného zadáni: Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu dlla: ANO |  | rozpočet: cena: bez DPH -64 265,29 Kč 21%DPH -13 495,71 Kč celkem -77 761,00 Kč rozpočet: v pff/oze ZL cena: bez DPH 2 187 161,21 Kč 21%DPH 459 303,85 Kč celkem 2 646 465 06 Kč |  | méněpráce ANO vícepráce ANO |  |  |
| vliv na cenu dlla: ANO |  |  |  |  |  |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉN PRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 2 122 895,92 Kč 21%DPH 445 808,14 Kč celkem 2 568 704,06 Kč |  |  |  |  |  |  |
| vliv na termín dokončeni: Práce a dodávky mají vliv na termín dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna nevvžaduie provedenízměny ve yýi<.r esovédokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. |  |  |  |  |  |  |
| pfílohy: Pfiloha č. 1 - Položkový soupis praci, ZL 6 Pfiloha č. 2 - Výkres - Úprava fimsového zdiva (Prelatura) |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: CTB, a. s. - Vladimír Vráblík Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele. Datum a p0dpis: |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádřeni projektanta : Ing. Filip Chmel Projektant souhlasí se změnami vzhledem k další etapě rekonstrukce objektu. Datum a p0dpis: |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádřeni TDS : REINVEST s.r.o. - Ing. Marek Raška |  |  |  |  |  | 19.03.2025 |
| TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil |  |  |  |  |  |  |
| hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu. DatumaP o |  |  |  | :..... |  |  |
| Vyjádření objednatele: NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Pavel Gažák Datum a podpis: , Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech

Objekt:

01 - Prelatura

Místo:	Klášter Sázava, Zámecká 72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech

Objekt:

01 - Prelatura

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Klášter Sázava, Zámecká 72

Zadavatel:

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: | 24694410 |
| --- | --- | --- |
| CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 | DIČ: | CZ24694410 |

Projektant:

Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

A. Vojtěch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- |
| 21,00% | 438 265,36 |
| 15,00% |  |

Cena bez DPH	2 086 977,92

Základ daně

| DPH | základní |
| --- | --- |
|  | snížená |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena s DPH	2 525 243,28

# Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

| Datum: | 06.03.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1 |
| Zpracovatel: | A. Vojtěch |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 086 977,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Přípočty | Odpočty |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 144 601,21 | -57 623,29 |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 937 100,64 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 985223110 | Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 | m3 | 9,780 | 15 088,00 | 147 560,64 |  |
|  | VV |  | do dvora |  | 3,200 |  |  |  |
|  | VV |  | do zahrady |  | 4,760 |  |  |  |
|  | VV |  | valba |  | 1,820 |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,780 |  |  |  |
| 16 | M | 596100031 | cihla ostře pálená plná P20 290x140x65mm, pevnost 20 MPa, nasákavost max. 14,5 % hmot., 15 zmrazovacích cyklů | kus | 3 000,000 | 24,60 | 73 800,00 |  |
|  | VV |  |  |  | 3 000,000 |  |  |  |
| 117 | K | 622325659 | Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 79,000 | 9 060,00 | 715 740,00 |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 161 947,79 |  |
| 28 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace | t | 17,604 | 1 435,00 | 25 261,74 |  |
|  |  |  |  | t | 17,604 |  |  |  |
| 29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17,604 | 287,00 | 5 052,35 |  |
|  |  |  |  | t | 17,604 |  |  |  |
| 30 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 606,089 | 12,30 | 19 754,89 |  |
|  |  |  | 84,531*19 |  | 1 606,089 |  |  |  |
| 31 | K | 997013847 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné) šindel | t | 12,000 | 8 000,00 | 96 000,00 |  |
| 32 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | -33,463 | 1 722,00 |  | -57 623,29 |
| 33 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného a kamenného kód odpadu 17 01 02 | t | 17,604 | 902,00 | 15 878,81 |  |
|  | VV |  | 84,531-7,631-33,463 |  |  |  |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 562 199,68 |  |
| 46 | K | 762332942 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2 | m | 104,000 | 287,00 | 29 848,00 |  |
|  | VV |  | 140x160 mm |  | 104 |  |  |  |
| 49 | K | 762332945 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 24,000 | 336,20 | 8 068,80 |  |
|  | VV |  | 250x280 mm |  | 24 |  |  |  |
| 50 | M | 605121311 | řezivo jehličnaté SM/MD hoblované pro konstrukci krovu | m3 | 4,500 | 10 660,00 | 47 970,00 |  |
| 118 | K | 765192811 | Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy | kus | 12,000 | 292,74 | 3 512,88 |  |
| 119 | K | 762311200.4 | Tesařský spoj "D" - výroba spoje na novém prvku, výroba spoje na původním prvku, dodávka a montáž dřevěného spojovacího materiálu (kolíky s klínky),+ dlaby montážní podchycení dotčených prvků krovu - požadavek GP | kus | 154,000 | 1 200,00 | 184 800,00 |  |
| 120 | K | R - položka 1 | D + M dřevěná střešní římsa výměna | mb | 64,000 | 4 500,00 | 288 000,00 |  |

|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 6 560,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu rš 330 mm | m | 80,000 | 82,00 | 6 560,00 |  |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 483 353,10 |  |
| 100 | K | 765162801 | Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti | m2 | 135,000 | 123,00 | 16 605,00 |  |
|  |  |  | horní část |  | 135,000 |  |  |  |
| 101 | K | 765162810 | Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45° | m2 | 135,000 | 18,04 | 2 435,40 |  |
|  |  |  | horní část |  | 135,000 |  |  |  |
| 102 | K | 765164123 | Krytina ze šindelů dřevěných dl 500 mm, ručně štípaný modřín, dvojité krytí rovné na laťování Cu hřeby sklon do 45° | m2 | 135,000 | 2 870,00 | 387 450,00 |  |
| 135,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 765164171 | Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45° | m2 | 135,000 | 61,50 | 8 302,50 |  |
|  | VV |  | horní část |  | 135,000 |  |  |  |
| 104 | K | 765164172.1 | Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za štípaný šindel | m2 | 135,000 | 246,00 | 33 210,00 |  |
| 105 | K | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 135,000 | 205,00 | 27 675,00 |  |
| 106 | K | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | t | 4,000 | 1 230,00 | 4 920,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 107 | K | 998765192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 100 m | t | 4,000 | 688,80 | 2 755,20 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech Objekt: 02 - Konírna, altán KSO: Místo: Klášter Sázava, Zámecká 72 Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS v Praze Uchazeč: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Projektant: Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1 Zpracovatel: A. Vojtěch Poznámka: |  |  | CC-CZ: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | 24694410 CZ24694410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH |  |  |  | 29 358,00 |
|  | Základ daně DPH základní snížená 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 6 165,18 0,00 |
|  | Cena s DPH | v | CZK |  | 35 523,18 |
|  | Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |  |  |  |  |
|  | Objednavatel Uchazeč Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |  |  |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech |  |
| Objekt: |  |
| 02 - Konírna, altán |  |
| Místo: | Klášter Sázava, Zámecká 72 |

| Datum: | 06.03.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1 |
| Zpracovatel: | A. Vojtěch |

Zadavatel:

Uchazeč:

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 29 358,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Přípočty | Odpočty |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 36 000,00 | -6 642,00 |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 36 000,00 |  |
|  | 46 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | -4,500 | 1 476,00 |  | -6 642,00 |
| -4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | K | 997013847 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,500 | 8 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Demontovaný šindel z altánu |  |  |  |  |  |

| KLÁŠTER SÁZAVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRELATURA, KONÍRNA, ALTÁN OPRAVA KROVŮ A STŘECH |  |  |  |
| IPS |  |  |  |
|  |  |  | IPS-02 |