| SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání | RN | 2025 | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (měsíce) |  | březen duben květen červen červenec srpen září | říjen listopad prosinec leden únor | březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec |
|  | Aktualizace dokladů, žádost o povolení kácení a příprava VŘ | předrealizační příprava | 1 |  |  |  |  |
|  | Uzavírání smluv s dotčenými vlastníky | předrealizační příprava | 3 |  |  |  |  |
|  | Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 2 |  |  |  |  |
|  | Uzavření SoD Příprava zhotovitele - havarjiní a povodňový plán | předrealizační příprava realizace | 1 1 |  |  | realizace celkem |  |
|  | Stavba celkem (realizace) | realizace | 10 |  |  |  |  |
| SO 01 | Rekonstrukce opevnění ř.km 2,460-2,577 | realizace | 4 |  |  |  |  |
| SO | Rekonstrukce tížných zdí a dna | realizace | 4 |  |  |  |  |
| 01.1SO |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 01.2 SO 01.3 | Stavební konstrukce v řešeném úseku | realizace |  |  |  |  |  |
|  | Kácení zeleně | realizace | 0,2 |  |  | * |  |
| SO 02 | Oprava stropní konstrukce | realizace | 2 |  |  |  | technická přejímka |
| SO |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 02.1 | Oprava stropní konstrukce | realizace |  |  |  |  |  |
| SO |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2 | Obnova chodníku | realizace | 0,6 |  |  |  |  |
| SO |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 02.3 | Stavební konstrukce v řešeném úseku | realizace |  |  |  |  |  |
| SO |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.4 | Kácení zeleně | realizace | 0,2 |  |  |  |  |
| VONr | Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce) | realizace | 4,2 |  |  |  | převzetí díla |
| VONo | Vedlejší a ostatní náklady (oprava) Poznámka: omezení SÚS - zásahy do komunikace | realizace | 3 |  |  |  |  |
| )* | (výkopové práce) pouze od 1.4. do 31.10. - omezení pro SO 02 |  |  |  |  |  |  |