**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2024-30**

**Smluvní strany:**

**Zhotovitel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **2EL, spol. s r.o.** |
| Sídlo: IČ: | **Na Staré Cidlině 663, 504 01 Nový Bydžov** 60112000 |
| DIČ: | CZ60112000 |

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Krajským

|  |  |
| --- | --- |
|  | soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5532 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Hradec Králové, |
| Číslo účtu: | 490648511/0100 |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Antonínem Lauterbachem - jednatelem společnosti |
| Zastoupený ve věcech technických: | -jednatelem společnosti |

E-mail/telefon:  
*(dále jen „zhotovitel“)*

**a**

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **statutární město Pardubice** |
| Sídlo:  **IČO: DIČ:** | **Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 00274046**  **CZ00274046** |
| **Bankovní spojení:** | **KB, a.s., Pardubice** |
| **Číslo účtu:** | **326-561/0100** |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice |
| Zastoupený ve věcech technických: | technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194,739 505 860, e-mail:  Ing. Janem Klempířem - vedoucím odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP  Tel.:466 859 858,  e-mail: [jan.klempir@mmp.cz](mailto:jan.klempir@mmp.cz) |

*(dále jen „objednatel“)*

*(„zhotovitel“* a *„objednatel“* dále společně též jako *„smluvní strany“)*

1. Důvod a účel dodatku
2. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2024-30 (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka, včetně montáže díla s názvem „DDM DELTA - výměna dalekohledu“ (dále jen „předmět díla“).
3. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud dokončena rekonstrukce kopule hvězdárny barona Artura Krause (místo určené k instalaci předmětu díla dle smlouvy), nemůže být dalekohled včetně příslušenství, který tvoří část předmětu díla (dále jen „část předmětu díla“) v souladu s čl. II.

smlouvy nainstalován. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), konkrétně na následujících změnách smlouvy.

1. Změna čl. II. smlouvy - Doba a místo plnění
2. Čl. II. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje vyrobit část předmětu díla nejpozději do 12 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poté část předmětu díla uskladnit v prostorách sídla zhotovitele, a to po dobu nejdéle 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Jakmile bude ze strany objednatele zajištěna připravenost kopule hvězdárny barona Artura Krause (dále též „kopule hvězdárny“), nainstaluje zhotovitel předmět díla do kopule hvězdárny, která je dle odst. 2 tohoto článku místem dodání a montáže předmětu díla. K plnému zprovoznění a instruktáži je třeba jasné noční oblohy. Jelikož splnění této podmínky nemůže zhotovitel ovlivnit, dohodly se smluvní strany na tom, že zprovoznění části předmětu díla, včetně instruktáže, bude provedeno při první vhodné příležitosti po nainstalování části předmětu díla do kopule hvězdárny, tzn. že konkrétní termín bude určen vzájemnou dohodou smluvních stran, podle stavu počasí.“

1. V čl. II. smlouvy se za odst. 2 vkládají nové odstavce 3, 4, 5 a 6 v tomto znění:

„3. Uskladnění části předmětu díla bude po dobu dle odst. 1 provedeno bezplatně.

1. Zhotovitel odpovídá za uskladněnou část předmětu díla jako za svěřený majetek objednatele, včetně povinnosti zabezpečit jej proti poškození, ztrátě či zcizení.
2. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele v souladu s touto smlouvou, přestože bude po dobu uskladnění část předmětu díla fyzicky uložena u zhotovitele.
3. O převzetí části předmětu díla bude sepsán Částečný protokol o předání a převzetí části díla (dále též „částečný protokol“).“
4. Změna čl. III. - Cena díla a platební podmínky
5. Čl. III. odst. 4 smlouvy nově zní:

„4. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury (dále též „faktura“). První část ceny díla ve výši 1 890 000 Kč bez DPH (dále též „první část ceny díla“) bude uhrazena po výrobě části předmětu díla. Podkladem pro vystavení faktury za první část ceny díla je částečný protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Druhá část ceny díla ve výši 20 000,- Kč bez DPH (dále též „druhá část ceny díla“), která tvoří náklady na dopravu a usazení v kopuli hvězdárny, jak je uvedeno v Cenové nabídce na dopravu a instalaci u nás uskladněného dalekohledu ze dne 12. 6. 2025, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1, bude uhrazena po zprovoznění předmětu díla v kopuli hvězdárny v rozsahu stanoveném smlouvou. Podkladem pro vystavení faktury za druhou část ceny díla je Finální protokol o předání a převzetí kompletního díla (dále též „finální protokol“), odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

1. Změna čl. IV. smlouvy - Splnění závazku, Přechod nebezpečí škody na  
   věci a vlastnické právo k předmětu díla

1. V čl. IV. odst. 1 a 2 smlouvy se slovo „Protokolu“ nahrazuje slovy „finálního protokolu“.

V. Změna čl. V. smlouvy - Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. V čl. V. odst. 4 smlouvy se věta „Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného předmětu díla.“ nahrazuje novou větou, která zní: „Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podepsání finálního protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená ustanoveními čl. II., III., IV. a V. Dodatku č. 1 zůstávají beze změn a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka na dopravu a instalaci u nás uskladněného dalekohledu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 18. 6. 2025, č. usnesení R/5936/2025

V Novém Bydžově dne ... 24.6.2025 ... V Pardubicích dne

Zhotovitel

**2EL, spol. s r.o.**

Ing. Antonín Lauterbach  
jednatel

Objednatel

**Statutární město Pardubice**

Bc. Jan Nadrchal  
primátor města

ŽEL

***2 EL, spots r.o. Na Staré Cidlině 663 CZ-50401 Nový Bydžov***

Web: 2EL.magnetotherapy.com

*Tel./fax: 495 491 188*



Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

Pardubice

530 21

Nový Bydžov, 12. června 2025

**Cenová nabídka na dopravu a instalaci u nás uskladněného dalekohledu.**

Doprava a instalace dalekohledu 20 000,- Kč bez DPH

Cenová nabídka je platná po dobu uskladnění dalekohledu ve firmě 2EL, spol. s r.o.

Ing. Martin Myslivec

IČO: 60112000

DIČ: CZ 60112000

Banka: KB Hradec Králové  
Číslo účtu:

*Spot 2EL je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 5532*