DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI SÍŤOVÉ BEZPEČNOSTI PRO PROJEKT CMS 2.5

číslo smlouvy: 2024/170-1 NAKIT

Smluvní strany:

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: xxx

 zastoupená: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**TOTAL SERVICE a.s.**

se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 25618067, DIČ: CZ25618067

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 23580

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxx

 zastoupená: xxx

 a xxx

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ anebo samostatně „**Smluvní strana**“)

uzavírají dnešního dne v souladu s čl. 21 odst. 21.1 kupní smlouvy na dodávku a implementaci síťové bezpečnosti pro projekt CMS 2.5 uzavřené Smluvními stranami dne 4. 7. 2024 v souvislosti s veřejnou zakázkou „**Dodávka a implementace síťové bezpečnosti pro projekt CMS 2.5**“ (dále jen „**Smlouva**“) a v mezích ustanovení § 222 odst. 2 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být vázány Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1, se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 a změnách Smlouvy:

# PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:

* + 1. pořízení Dodatečného plnění na základě Vyhrazené změny závazku ze smlouvy podle čl. 21 odst. 21.5 až 21.7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ a v celkové hodnotě ve výši **3 513 011 Kč bez DPH** (dále též „**Dodatečné plnění**“). K uplatnění této Vyhrazené změny Smluvní strany přistupují podle odst.

21.8 písm. c) Smlouvy, když v průběhu realizace Smlouvy se ukázalo, že pro naplnění cílů Smlouvy a projektu CMS 2.5, jak jsou vymezené ve Smlouvě a v Technickém projektu, je nezbytné akutně dodat další dodatečný Hardware nad rámec Hardware uvedeného v Technické specifikaci;

* + 1. Změna Harmonogramu Smlouvy na základě čl. 9 odst. 9.7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ spočívající v posunutí stanovených termínů u milníků 3.2a a 3.2b o čas (S1 = 16 týdnů), po který Dodavatel nemohl pracovat na plnění z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, resp. třetích osob.

S ohledem na výše uvedené se tabulka Harmonogramu uvedená v bodě 1.9 Časová osa projektu a akceptační milníky v Příloze č. 2 – Technický projekt – II. část ruší a nahrazuje se novou aktualizovanou tabulkou s termíny Harmonogramu v následujícím znění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část** | **Popis plnění a akceptačních milníků** | **Termín** |
|  | **MPLS CORE a DC NETWORK (dále jen VŘ 1)** |  |
| Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem | T |
| OBSAHEM MILNÍKU 1.1a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Realizační projekt I | T1= T + 3 týdny |
| Akceptace Realizačního projektu I | T2 = T1 + 2 týdny |
| Dodávka a implementace testovacího prostředí CMS 2.5 | T3 = T1 + 10 týdnů |
| Realizační projekt II, LLD | T4 = T1 + 6 týdnů |
| Dodávka hardware do DC 1; NDC1 | T5 = T1 + 21 týdnů |
| Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení | T6 = T1 + 21 týdnů |
| Kompletace dokumentace (kabelová kniha,dokumentace skutečného provedení) | T7 = T1 + 21 týdnů |
| ***Milník 1.1a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1) -******Dodávka*** | **T8 = T5, T6, T7 + 2 týdny** |
| OBSAHEM MILNÍKU 1.1b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dodávka hardware do DC 2; NDC2; NDC3; NDC4; NDC5 | T5 = T1 + 21 týdnů |
| Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení | T6 = T1 + 21 týdnů |
| Kompletace dokumentace (kabelová kniha,dokumentace skutečného provedení) | T7 = T1 + 21 týdnů |
| ***Milník 1.1b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2; NDC2; NDC 3; NDC 4 a NDC 5) - Dodávka*** | ***T9 = T5, T6, T7 + 2 týdny*** |
| OBSAHEM MILNÍKU 1.2a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky **Posun HMG: S1 = 16 týdnů** | T10 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů | T11 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka | T12 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace monitoringu | T13 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace logování | T14 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD | T15 = TTT4 |
| Aktualizace dokumentace o implementační parametry | T16 = T14 + 12 týdnů |
| Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV | T17 = T14 + 12 týdnů |
| Otestování funkčnosti, akceptační testy | T18 = T14 + 12 týdnů |
| ***Milník 1.2a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -******Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům*** | ***T19 = T18 + 1 týden*** |
| OBSAHEM MILNÍKU 1.2b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky | T10 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů | T11 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka | T12 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace monitoringu | T13 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace logování | T14 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD | T15 = TTT4 |
| Aktualizace dokumentace o implementační parametry | T16 = T14 + 12 týdnů |
| Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV | T17 = T14 + 12 týdnů |
| Otestování funkčnosti, akceptační testy | T18 = T14 + 12 týdnů |
| ***Milník 1.2b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2; NDC2; NDC 3; NDC 4 a NDC 5) - Konfigurace a integrace k******zákaznickým systémům*** | ***T19 = T18 + 1 týden*** |
|  |  |  |
| **Část II** | **Dodávka a implementace krajských konektorů (dále jen****VŘ 2)** |  |
| OBSAHEM MILNÍKU 2.1 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem | T |
| Realizační projekt I, HLD | T1= T + 3 týdny |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Akceptace Realizačního projektu I | T2 = T1 + 2 týdny |
| Realizační projekt II, LLD | T3 = T1 + 6 týdnů |
| Dodávka hardware do Krajských datových center | T4 = T1 + 21 týdnů |
| Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení | T5 = T1 + 21 týdnů |
| Kompletace dokumentace (kabelová kniha,dokumentace skutečného provedení) | T6 = T1 + 21 týdnů |
| ***Milník 2.1: Akceptační řízení, fakturace (Dodávka)*** | **T7 = T4, T5, T6 + 2 týdny** |
| OBSAHEM MILNÍKU 2.2 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky | T8 = T5 + 2 týdny |
| Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů | T9 = T5 + 2 týdny |
| Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka | T10 = T5 + 2 týdny |
| Konfigurace monitoringu | T11 = T5 + 2 týdny |
| Konfigurace logování | T12 = T5 + 2 týdny |
| Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD | T13 = T8,T9,T10,T11,T12+ 3 týdny |
| Aktualizace dokumentace o implementační parametry | T14 = T13 + 1 týden |
| Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV | T15 = T13 + 8 týdnů |
| Otestování funkčnosti, akceptační testy | T16 = T15 + 2 týdny |
| ***Milník 2.2: Akceptační řízení, fakturace - Konfigurace k zákaznickým systémům*** | **T17 = T16 + 2 týdny** |
|  |  |  |
| **Část III** | **Dodávka a implementace síťové bezpečnosti (dále jen****VŘ 3)** |  |
| Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem | T |
| OBSAHEM MILNÍKU 3.1a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Realizační projekt I | T1= T + 3 týdny |
| Akceptace Realizačního projektu I | T2 = T1 + 2 týdny |
| Dodávka a implementace testovacího prostředí CMS 2.5 | T3 = T1 + 10 týdnů |
| Realizační projekt II, LLD | T4 = T1 + 6 týdnů |
| Dodávka hardware | T5 = T1 + 21 týdnů |
| Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení | T6 = T1 + 21 týdnů |
| Kompletace dokumentace (kabelová kniha,dokumentace skutečného provedení) | T7 = T1 + 21 týdnů |
| ***Milník 3.1a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -******Dodávka*** | **T8 = T5, T6, T7 + 2 týdny** |
| OBSAHEM MILNÍKU 3.1b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Dodávka hardware | T5 = T1 + 21 týdnů |
| Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení | T6 = T1 + 21 týdnů |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kompletace dokumentace (kabelová kniha,dokumentace skutečného provedení) | T7 = T1 + 21 týdnů |
| ***Milník 3.1b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2; NDC2) -******Dodávka*** | **T9 = T5, T6, T7 + 2 týdny** |
| OBSAHEM MILNÍKU 3.2a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky | T10 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů | T11 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka | T12 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace monitoringu | T13 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace logování | T14 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD | T15 = TTT4 |
| Aktualizace dokumentace o implementační parametry | T16 = T14 + 12 týdnů |
| Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV | T17 = T14 + 12 týdnů |
| Otestování funkčnosti, akceptační testy | T18 = T14 + 12 týdnů |
| ***Milník 3.2a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -******Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům*** | ***T19 = T18 + 1 týden*** |
| OBSAHEM MILNÍKU 3.2b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky | T10 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů | T11 = T6 + S1 +2 týdny |
| Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka | T12 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace monitoringu | T13 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace logování | T14 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD | T15 = TTT4 |
| Aktualizace dokumentace o implementační parametry | T16 = T14 + 12 týdnů |
| Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV | T17 = T14 + 12 týdnů |
| Otestování funkčnosti, akceptační testy | T18 = T14 + 12 týdnů |
| ***Milník 3.2b: Akceptační řízení, fakturace (DC ; NDC22) -******Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům*** | ***T19 = T18 + 1 týden*** |
|  |  |  |
| **Část IV** | **Dodávka a implementace LOAD BALANCERů a WAF****(dále jen VŘ 4)** |  |
| Uzavření a zveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem | T |
| OBSAHEM MILNÍKU 4.1a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Realizační projekt I | T1= T + 3 týdny |
| Akceptace Realizačního projektu I | T2 = T1 + 2 týdny |
| Dodávka a implementace testovacího prostředí CMS 2.5 | T3 = T1 + 10 týdnů |
| Realizační projekt II, LLD | T4 = T1 + 6 týdnů |
| Dodávka hardware | T5 = T1 + 21 týdnů |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení | T6 = T1 + 21 týdnů |
| Kompletace dokumentace (kabelová kniha, dokumentace skutečného provedení) | T7 = T1 + 21 týdnů |
| ***Milník 4.1a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -******Dodávka*** | **T8 = T5, T6, T7 + 2 týdny** |
| OBSAHEM MILNÍKU 4.1b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Dodávka hardware | T5 = T1 + 21 týdnů |
| Instalace do racků, základní ověření funkčnosti zařízení | T6 = T1 + 21 týdnů |
| Kompletace dokumentace (kabelová kniha,dokumentace skutečného provedení) | T7 = T1 + 21 týdnů |
| ***Milník 4.1b: Akceptační řízení, fakturace (DC2 ; NDC2) -******Dodávka*** | **T9 = T5, T6, T7 + 2 týdny** |
| OBSAHEM MILNÍKU 4.2a JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky | T10 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů | T11 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka | T12 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace monitoringu | T13 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace logování | T14 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD | T15 = TTT4 |
| Aktualizace dokumentace o implementační parametry | T16 = T14 + 12 týdnů |
| Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV | T17 = T14 + 12 týdnů |
| Otestování funkčnosti, akceptační testy | T18 = T14 + 12 týdnů |
| ***Milník 4.2a: Akceptační řízení, fakturace (DC 1; NDC1) -******Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům*** | ***T19 = T18 + 1 týden*** |
| OBSAHEM MILNÍKU 4.2b JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Implementace základní konfigurace, která umožní vzdálený přístup na všechny instalované síťové prvky | T10 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace user přístupů na síťová zařízení/Konfigurace napojení na AAA servery a verifikace přístupů | T11 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace NTP/napojení na NTP servery zákazníka | T12 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace monitoringu | T13 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Konfigurace logování | T14 = T6 + S1 + 2 týdny |
| Ověření HA síťové infrastruktury v souladu s LLD | T15 = TTT4 |
| Aktualizace dokumentace o implementační parametry | T16 = T14 + 12 týdnů |
| Služby spojené s napojením HW a SW na DCeGOV | T17 = T14 + 12 týdnů |
| Otestování funkčnosti, akceptační testy | T18 = T14 + 12 týdnů |
| ***Milník 4.2b: Akceptační řízení, fakturace (DC 2) -******Konfigurace a integrace k zákaznickým systémům*** | ***T19 = T18 + 1 týden*** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část V** | **Participace na integraci síťové části s automatizačními****nástroji (VŘ 1; VŘ 2; VŘ 3 a VŘ 4)** |  |
| OBSAHEM MILNÍKU 5 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Výzva Objednatele k realizaci Dílčího plnění Milníku 5 | TT |
| Příprava konfiguračních předpisů služeb CMS | TT1 = TT + 12 týdnů |
| Test vzorových služeb dle test plánu+B39 | TT2 = TT + 12 týdnů |
| Aktualizace dokumentace | TT3 = TT + 12 týdnů |
| Akceptační testy | TT4 = TT2 + 12 týdny |
| ***Milník 5: Akceptační řízení, fakturace*** | ***TT5 = TT4 + 2 týdny*** |
|  |  |  |
| **Část VI** | **Participace na ověření řešení CMS 2.5 (VŘ 1; VŘ 2; VŘ 3****a VŘ 4)** |  |
| OBSAHEM MILNÍKU 6 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY: |  |
| Výzva Objednatele k realizaci Dílčího plnění Milníku 6 | TTT |
| Funkční, integrační a zátěžové testy | TTT1 = TTT + 4 týdny |
| Bezpečnostní a penetrační testy | TT2 = TTT1 + 4 týdny |
| Kontrola napojení na DCeGOV | TTT3 = TTT2 + 1 týden |
| DR testy a BCM | TTT4 = TTT3 + 5 týdnů |
| ***Milník 6: Finální akceptace*** | ***TTT5 = TTT4 + 2 týdny*** |

 Dodatečné plnění dle výše uvedených ustanovení Smlouvy a ZZVZ je Objednatelem pořizováno v podobě dalšího dodatečného Hardware nad rámec vymezený v Technické specifikaci vč. zajištění jeho Implementace a konfigurace a Podpory výrobce k tomuto dodatečnému Hardware do 31.12. 2025.

 Smluvní strany v souvislosti s uplatněním Vyhrazené změny závazku ze Smlouvy u pořízení Dodatečného plnění a nahrazením znění Přílohy č. 3 Smlouvy zněním obsaženým v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1 sjednávají, že maximální cenové limity dle odst. 21.9 a 21.14 Smlouvy vycházejí ze součtu veškerých cen Plnění dle odst. 12.1 až 12.7 Smlouvy v jejich původním znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

 Dodatečné plnění pořizované na základě tohoto Dodatku č. 1 je definováno a blíže specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:

* + 1. v souladu s odst. 21.5 Smlouvy Dodatečné plnění pořizované na základě tohoto Dodatku č. 1 bude Dodavatelem poskytnuto za shodných podmínek, jako Plnění, tedy zejména za podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami;
		2. pro Dodatečné plnění pořizované na základě tohoto Dodatku č. 1

se použijí pravidla obsažená v odst. 21.7 Smlouvy věta třetí a násl.

 S ohledem na výše uvedené:

* + 1. znění Přílohy č. 3 Smlouvy: Specifikace ceny Plnění se nahrazuje zněním obsaženým v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1: *Specifikace ceny Plnění\_Dodatek č.1*;
		2. znění Přílohy č. 4 Smlouvy: Tabulka pro zpracování nabídkové ceny se nahrazuje zněním obsaženým v Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 1: *Tabulka pro zpracování nabídkové ceny Dodatek č. 1*;

 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že pojmy s velkými počátečními písmeny použité v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách mají význam, jenž jim je ve Smlouvě, včetně jejích příloh, připisován v souladu s odst. 1.3 Smlouvy.

 Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

# PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU Č. 1

 Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami.

 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle ZRS. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o změně Smlouvy.

 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu Objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.

 Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrn Dodatečného plnění\_Dodatek č. 1

Příloha č. 2: Specifikace ceny Plnění\_Dodatek č. 1

Příloha č. 3: Tabulka pro zpracování nabídkové ceny\_Dodatek č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne dle data el. podpisu Digitálně podepsal  | DodavatelV Praze dne dle data el. podpisuDigitálně podepsal |
|  Datum: 2025.07.14 14:09:45.................................+..0.2.'.0.0.'..............................**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**xxxxxx | Jiří Chovanec Datum: 2025.07.08......................................1..2..:4..8..:.5.4...+..0..2.'.0..0..'..........**TOTAL SERVICE a.s.**xxxxxxV Praze dne dle data el. podpisuDigitálně podepsalDatum: 2025.07.08………………………1…0:5…9:1…8 …+0…2'0…0' …………**TOTAL SERVICE a.s.**Xxxxxx |

## Příloha č. 1 – Souhrn Dodatečného plnění\_Dodatek č. 1

(*pevně nesvázaná příloha Dodatku č. 1*)

## Příloha č. 2 – Specifikace ceny Plnění\_Dodatek č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizační projekt a Implementace dle milníku****3.1a Harmonogramu** | **Cena za Realizační projekt v Kč bez DPH** |
| Realizační projekt a Implementace dle milníku 3.1a Harmonogramu | 240 000,00 Kč |
| **Dodávka Hardware do DC 1 dle milníku 3.1a Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025** | **Cena za komplexní dodávku v Kč bez DPH** |
| Dodávka Hardware do DC 1 dle milníku 3.1a Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025 | 19 808 479,00 Kč |
| **Dodávka Hardware do DC 2 dle milníku 3.1b Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025** | **Cena za komplexní dodávku v Kč bez DPH** |
| Dodávka Hardware do DC 2 dle milníku 3.1b Harmonogramu včetně zajištění podpory výrobce do 31. 12. 2025 | 15 518 329,00 Kč |
| **Implementace** | **Cena za Implementaci v Kč bez DPH** |
| Implementace (milník 3.1b Harmonogramu) | 240 000,00 Kč |
| Implementace (milník 3.2a Harmonogramu) | 360 000,00 Kč |
| Implementace (milník 3.2b Harmonogramu) | 360 000,00 Kč |
| Implementace na základě dodatku č. 1 | 150 000,00 Kč |
|  | **Cena za Součinnost v Kč bez DPH** |
| Součinnost (milník 5 Harmonogramu) | 180 000,00 Kč |
| Součinnost (milník 6 Harmonogramu) | 180 000,00 Kč |
| **Podpora výrobce** | **Cena za jeden kalendářní rok poskytování Podpory výrobce v období od 1. 1.****2026 do 31. 12. 2030 v Kč bez DPH** |
| Podpora výrobce za jeden kalendářní rok v obdobíod 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030 | 4 134 346,60 Kč |
| **Servisní podpora** | **Cena za jeden kalendářní měsíc poskytování Servisní podpory v Kč bez DPH** |
| Servisní podpora za jeden kalendářní měsíc poskytování Servisní podpory | 35 400,30 Kč |
| **Doplňkové služby a služby Exitu** | **Cena za 1 ČD v Kč bez DPH** |
| Služba\_1 - Ad-hoc technických konzultací | 10 000,00 Kč |
| Služba\_2 - Ad-hoc technických konzultací rozvoje | 10 000,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Služba\_3 - Pravidelné preventivní prohlídky (profylaxe) | 10 000,00 Kč |
| Služba\_4 - Služby Exitu a tvorby exitového plánu | 10 000,00 Kč |

**Příloha č. 3 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny\_Dodatek č. 1**

(*pevně nesvázaná příloha Dodatku č. 1*)