**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb**

**Evid.č. MMJN : SD/2024/0981**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen ,,občanský zákoník“), v platném znění a s ním souvisejícími právními předpisy.

Objednatel: **statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 466 01

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: RNDr. Lenkou Opočenskou

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Zappe

Bankovní spojení: 131-217250297/0100

(dále jen ,,objednatel“)

a

Poskytovatel: SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o.  
se sídlem Židovská 31, 586 01 Jihlava

IČO: 21057991

DIČ: CZ 21057991

Zastoupená: Janem Kurkou

Bankovní spojení: 4836623003/5500

(dále jen ,,poskytovatel“)

(poskytovatel a objednatel společně dále jen ,,smluvní strany“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2024 Smlouvu o dílo a o poskytnutí služeb evid. č. MMJN: SD/2024/0981 (dále jen „Smlouva“) a potvrzují, že Smlouva mezi nimi stále trvá.
2. Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu plnění pojednaného v čl. IV. DOBA PLNĚNÍ a dále v čl. VI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, a to následovně:

**čl. IV. bod 2. nově zní takto:**

*2. Poskytovatel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.12.2025.*

**čl. VI. bod 2. nově zní takto:**

1. *Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2025.*
2. Dodatkem č. 1 dochází k úpravě fakturace pojednané v čl. III. Smlouvy, a to tak, že poskytovatel vystaví fakturu za období do 30.6.2025 a dále pak po ukončení prací na základě skutečně odpracovaných hodin a po odevzdání výstupu a výkazů, nejpozději do 31.12.2025.

**II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁN**Í

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem**.**
2. Tento dodatek je podepsaný vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

V Jablonci nad Nisou dne V Jihlavě dne

15.7.2025

…………………………………………… …………………………………………..

RNDr. Lenka Opočenská Jan Kurka

náměstkyně primátora jednatel

objednatel poskytovatel

V Jablonci nad Nisou dne

……………………………………………

Mgr. Lucie Zappe

vedoucí oddělení strategického plánování

kontaktní osoba za objednatele