DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

**2. MORYS s.r.o,**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel na základě Plné moci ze dne

4. 12. 2024

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 9-15, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

1. V článku V. Cena za dílo v prvním odstavci se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 34 498 600,— Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH 4 040 576,53 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH - 3 642 996,79 Kč

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH 34 896 179,74 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH

964 546,07 Kč - 843 291,42 Kč

**35 017 434,39 Kč**

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 2 bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 12. 2024 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZL 9-15)

V Ostravě dne

V Třinci dne

za objednatele

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel

za zhotovitele

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

2. Rekapitulace předložených změnových listů NEMOCNICE TŘINEC p.o. OPERAČNÍ SÁLY l.NP BLOK C

ZLČ.9SO01- Stavební úpravy operační sály 6 a 7 MP VCP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**. | Podlahová krytina m.č.1.45 | VCP |  | 93 340,72 | 93 340,72 |
| 2. | Kazetový podhled m.č.1.45 | VCP |  | 56 524,88 | 56 524,88 |
| 3. | Truhlářské výrobky - kuchyňské linky | VCP/MP | -41100,00 | 11950,00 | -29150,00 |
| 4. | Neprováděné práce SOOl | MP | -414087,91 | 0,00 | -414 087,91 |
| 5. | Neprováděné práce SOOl.a | MP | -70741,80 | 0,00 | -70741,80 |
| 6. | Neprováděné práce VRN | MP | -73482,52 | 0,00 | -73482,52 |
| 7. | Doplnění elektrického zámku do PO dveří | VCP | 0,00 | 19850,00 | 19850,00 |
|  | ZL.č.9 CELKEM |  | -599412,23 | 181665,60 | -417 746,63 |

TZB - Technické zařízení budov

ZL.č.10 Slaboproud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Doplnění magnetů EPS pro dveřeschodiště | VCP |  | 45 761,83 | 45761,83 |
| 2. Doplnění kabeláže pro klíčový ovladač dveře vstup | VCP |  | 2341,07 | 2341,07 |
| 3. Natažení kabelů Utp Cat.6a | VCP |  | 10342,80 | 10342,80 |
| 4. Napopjení domácího telefonu pro dveře u automatu | VCP |  | 2035,77 | 2035,77 |
| 5. Záměna datových zásuvek typ Sl pro operační sály | VCP |  | 5261,02 | 5 261,02 |
| ZL.č.10 CELKEM |  | 0,00 | 65742,49 | 65742,49 |
| ZL.č.ll Silnoproud | | | | |
| 1. Úprava rozvaděče | VCP |  | 171727,37 | 171727,37 |
| 2. Napájení PO klap VZT | VCP |  | 4397,08 | 4397,08 |
| 3. zásuvky a přívody pro automaty ve vestibulu | VCP |  | 9104,37 | 9104,37 |
| 4. doplnění oddělení chodby l.NP a čekárny l.PP | VCP |  | 24192,19 | 24192,19 |
| ZL.č.ll CELKEM |  | 0,00 | 209421,01 | 209421,01 |
| ZL.č.12 Vestavby OPS | | | | |
| 1. Mycí žlaby | VCP |  | 146 527,64 | 146527,64 |
| 2. MP vestavba OPS | MP | -70871,00 |  | -70 871,00 |
| ZL.č.12 CELKEM |  | -70 871,00 | 146 527,64 | 75656,64 |
| ZL.č.13 Mediplyny | | | | |
| 1. ventily C02 OPS | VCP |  | 17 603,59 | 17 603,59 |
| ZL.č.13 CELKEM |  | 0,00 | 17 603,59 | 17 603,59 |
| ZL.Č.14 ZTI a UT | | | | |
| 1. úpravy tras a dopojování | VCP |  | 115 918,69 | 115 918,69 |
| 2. zařizovací předměty SOOl | VCP/MP | -67 206,10 | 137 755,25 | 70 549,15 |
| 3. zařizovací předměty SOOl TZB-ZTI | VCP/MP | -32 030,88 | 18649,79 | -13381,09 |
| ZL.č.14 CELKEM |  | -99236,98 | 272323,73 | 173086,75 |
| ZL.č.15 Acrovyn l.NP | | | | |
| 1. Acrovyn l.NP | VCP/MP | -73 771,21 | 71 262,01 | -2 509,20 |
| ZL.č.15 CELKEM |  | -73 771,21 | 71262,01 | -2509,20 |
| CELKEM MP a VCP |  | -843291,42 | 964546,07 | 121254,65 |

celkem

121254,65