**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. D 025/2017**

**ze dne 14. 7. 2017**

**Smluvní strany:**

**Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4**

 **Sídlo: tř. Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc - Hodolany**

 **IČ: 00844071**

**b tel.: Bankovní spojení: Česká národní banka**

**číslo účtu: 331811/0710**

 **Zastoupený:** Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

 **Tel: +420 775 646 475**

(dále jen objednatel)

a

**JM DEMICARR s. r. o.**

**Zápis v OR, vedeným krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21636**

**Sídlo: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna**

**IČ: 634 89 163**

**DIČ: CZ 634 89 163**

**Bankovní spojení: KB Slavkov u Brna**

**číslo účtu: 9015040217/0100**

**tel., fax: 544 221 476**

**statutární zástupce: Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, tel.: 603 422 803**

**zástupce ve věcech technických: Aleš Kulhánek, manažer staveb, tel.: 736 484 481**

(dále jen zhotovitel)

**I. Preambule**

1. smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení (e-tržiště TENDERMARKER, ID zakázky: T004/17V/00019554) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Rekonstrukce sportovního hřiště“** v areálu školy (objednatele) se sídlem **tř. Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc.**

2. V důsledku nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (náhradní řešení pro návoz materiálu, zvýšené náklady související s přesunem UT a jeho likvidací, zvýšené náklady při rovnání a hutnění podloží), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo. S dodatečnými pracemi jsou spojené dodatečné náklady.

3. Dodatečné stavební práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Současně dodatečné stavební práce nezmění povahu veřejné zakázky.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.
3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 47.376,- Kč bez DPH.
4. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

 **CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH 494.416,- Kč**

 **DPH 21% 103.828,- Kč**

 **CELKOVÁ CENA DÍLA S DPH 598.244,- Kč**

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 V Olomouci dne: 11. 8. 2017   Ve Slavkově u Brna dne: 11. 8. 2017

…........................................ ……. ......................................................

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Martina Michalíková Ing. Jan Zmrzlý

ředitelka školy jednatel společnosti