## 50 Spr 190/2025

**Okresní soud v Lounech**

Sladkovského 1132, 440 29 Louny,

tel. 415 629 911, e-mail: podatelna@osoud.lou.justice.cz, ISDS: kmpabp2

# DODATEK č. 1

ke **SMLOUVĚ O DÍLO** („OS Louny – výměna ústředny EPS“)

vedeného pod 50 Spr 73/2025, ze dne 28.4.2025 uzavřené mezi

## Název:

**Sídlo: Zastoupena: IČO:**

**Bankovní spojení:**

**Telefonické spojení: E-mailová adresa: Datová schránka:**

**Okresní soud v Lounech**

Sladkovského 1132, 440 29 Louny

Mgr. Hanou Bachovou, předsedkyní soudu

00024881

Česká národní banka – číslo účtu:

415 629 911

podatelna@osoud.lou.justice.cz kmpabp2

*(dále jen „****objednatel****“)*

a

## Název:

**Sídlo: Zapsána: Zastoupena: IČO:**

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**

**Telefonické spojení:**

**E-mailová adresa: Datová schránka:**

**T-Technology s.r.o.**

Třebízského 251, 41301, Roudnice nad Labem

v OR Krajského soudu v Ústí n/L., oddíl C, vložka 35452 Mgr. Jiří Douša, MBA, jednatel společnosti

03934527

CZ03934527

ČSOB a.s. – číslo účtu:

cxizxbf

*(dále jen „****zhotovitel****“)*

1. **Tímto dodatkem se mění původní smlouva o dílo** tak, že se v článku III. bod. 4, doba provedení díla prodlužuje z původních 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů od předání staveniště na 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. K prodloužení doby vedly objektivní důvody spočívající v nutnosti zpracování nové dokumentace vyžadované k připojení ústředny na pult HZS Ústeckého kraje. Samotná realizace výměny ústředny byla provedena ve smluveném termínu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu nebytového prostoru se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22.6.2025.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží

po jednom vyhotovení**.**

V Lounech dne 20.6.2025

## Za objednatele

Okresní soud v Lounech

Jméno, Příjmení: Mgr. Hana Bachová Funkce: předsedkyně soudu

……………………………………….

V Praha dne 20.6.2025

## Za zhotovitele

T-Technology s.r.o.

Jméno, Příjmení: Mgr. Jiří Douša, MBA

Funkce: Jednatel

…………………………………………..