DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo II/1305 Leština průtah a II/130 Leština průtah - 2. část**

**ze dne 14. 05. 2025**

**Článek 1  
Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„objednatel“*)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **EVT Stavby s.r.o.** |
| se sídlem: | V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy |
| **zastoupený:** | **Josefem Kuncem, jednatelem** |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 25260766 |
| DIČ: | CZ25260766 |

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně také jako „*smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*smluvní strana*“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-68- 2025, ze dne 14. 05. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečné výměry asfaltových ploch, včetně postřiků dle geometrického zaměření tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **článku 3.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
3. Celková cena díla dle **článku 5. odst. 5.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** Vícepráce ZL 1

**2 009 772,47** Kč

70 408,65 Kč

**2 080 181,12 Kč**

436 838,04 Kč

**Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH** DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH 2 517 019,16 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ve Svitavách, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Josef Kunc

Datum: 2025.07.17

07:48:20 4-02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.07.18 07:46:58 +02'00'

Josef Kunc, jednatel společnosti EVT Stavby, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

REKAPITULACE STAVBY

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | 2019-037\_7\_2\_2 |
| Stavba: | LEŠTINA, ČOV A KANALIZACE - KSÚSV, 2. část DODATEK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSO: | 827 21 11 | CC-CZ: | 22231 |
| Místo: | Leština u Světlé | Datum: | 17. 3. 2025 |
| CZ-CPV: | 90410000-4 | CZ-CPA: | 42.21.22 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 00090450 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | | DIČ: | CZ00090450 |
| Zhotovitel: |  | IČ: | 25260766 |
| EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy | | DIČ: | CZ25260766 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | | | | 70 408,65 |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% | Základ daně  70 408,65  0,00 | | Výše daně  14 785,82  0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **85 194,47** |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | 2019-037\_7\_2\_2 |
| Stavba: | LEŠTINA, ČOV A KANALIZACE - KSÚSV, 2. část DODATEK |

Místo:

Leština u Světlé

Datum:

17. 3. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Náklady stavby celkem** | **70 408,65** | **85 194,47** |  |
| 02 Kanalizace |  |  | STA |
| SO 2.09 Opravy krajských komunikací - část KSÚSV - 2. část |  |  | Soupis |

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LEŠTINA, ČOV A KANALIZACE - KSÚSV, 2. část DODATEK

Objekt:

02 - Kanalizace

Soupis:

SO 2.09 - Opravy krajských komunikací - část KSÚSV - 2. část

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 827 21 11  Místo: Leština u Světlé | CC-CZ:  Datum: | 17. 3. 2025 |
| Zadavatel: | IČ: | 00090450 |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | DIČ: | CZ00090450 |
| Zhotovitel: | IČ: | 25260766 |
| EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy | DIČ: | CZ25260766 |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 70 408,65 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 70 408,65 |  |  | 21,00% | 14 785,82 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 85 194,47 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LEŠTINA, ČOV A KANALIZACE - KSÚSV, 2. část DODATEK

Objekt:

02 - Kanalizace

Soupis:

SO 2.09 - Opravy krajských komunikací - část KSÚSV - 2. část

Místo:

Leština u Světlé

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

70 408,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LEŠTINA, ČOV A KANALIZACE - KSÚSV, 2. část DODATEK

Objekt:

02 - Kanalizace

Soupis:

SO 2.09 - Opravy krajských komunikací - část KSÚSV - 2. část

Místo:

Leština u Světlé

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113154233 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | *11*8,440 |  |  |

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní PP prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC [*https://2odminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/113154233*](https://2odminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113154233)

D 5 Komunikace

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 118,470 |  |  |
| PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v  množství 0,50 kg/m2  Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS) *URS 2021 01/573211109* | | | | | | | |
| 4 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 118,440 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se PP zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po  zhutnění tl. 50 mm  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS 2021 01/577144111*  D 997 Přesun sutě | | | | | | | |
| 9 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 13,621 |  |  |
| PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým  urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS 2021 01/997221551* | | | | | | | |
| 10 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 177,073 |  |  |
| PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým  PP urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS 2021 01/997221559* | | | | | | | |
| 11 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 13,621 |  |  |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce PP (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu  odpadů pod kódem 17 03 02  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS 2021 01/997221875*  D 998 Přesun hmot | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,004 |  |  |
| Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky  objektu  Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS*](https://podminky.urs.cz/item/CS) *URS 2021 01/998225111* | | | | | | | |
| 13 | K | 998225192 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m | t | 0,004 |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

[*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/998225192*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225192)