SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 2
na realizaci zakázky s názvem:
„UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:
# I.
# Smluvní strany
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
se sídlem:	Praha 1, Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4, PSČ 116 39
Zastoupená:	doc. RNDr. Antonínem Jančaříkem, Ph.D., děkanem
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Identifikační číslo:	002 16 208
DIČ:	CZ00216208
dále jen „Objednatel“
AVERS + AUBÖCK - RETTIGOVÁ
1. společník (vedoucí společník): AVERS, spol. s r.o.
2. společník: Auböck s.r.o.
se sídlem:	1. společník: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
2. společník: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
1. společník zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 3445
2. společník zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxx, obchodní ředitel, na základě plné moci ze dne 25. 3. 2022 a xxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, na základě plné moci ze dne 25. 3. 2022
- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx, obchodní ředitel
- ve věcech stavby:	hlavní stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxx
zástupce hlavního stavbyvedoucího:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
Identifikační číslo:	1. společník: 41190840
2. společník: 26089785
DIČ:	1. společník: CZ41190840
2. společník: CZ26089785
dále jen „Zhotovitel“
Dále také obecně jako „smluvní strany“.
# II. Popis právního stavu
1. Smluvní strany uzavřely dne 15. ledna 2025 smlouvu o dílo, č. smlouvy UKPedFS/0005/2025 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“ za podmínek Smlouvy o dílo a podmínek zadávacího řízení dílo – konkrétně se jedná zejména o přístavbu venkovního výtahu ve dvoře budovy, vyrovnávacích schodišť plošin a ramp, obnovení vstupu z ulice Vladislavova, nezbytné úpravy stávajících konstrukcí, výměnu instalace větrání a chlazení, instalace silnoproudých a slaboproudých systémů, trafostanice, elektrická požární signalizace, přesun elektrorozvodny, výměna tepelné izolace, krytiny a střešních oken při zachování stávající konstrukce krovů, oprava plochých střech včetně auly, obnova fasády a výměna oken, oprava nášlapných vrstev podlah, oprava omítek, sanace vlhkých stěn, výměna zdravotně technické instalace včetně zařizovacích předmětů, výměna vzduchotechnických jednotek a rozvodů vytápění v 5. NP, výměna technologie stávajícího osobního výtahu. Součástí bude také obnova interiérového vybavení a zařízení společných prostor budovy, audiovizuální a informační komunikační techniky v učebnách, realizace informační a technologické infrastruktury v celé budově Pedagogické fakulty v ul. Magdalény Rettigové č. 4, Praha 1, jejíž rozsah je specifikován ve Smlouvě o dílo a v jejích přílohách. Součástí plnění Zhotovitele je rovněž vyhotovení příslušných dokumentací stavby, zejména dokumentace skutečného provedení stavby, podle specifikací stanovených Smlouvou o dílo.
2. Předmět a dílo je podrobně specifikován textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména technickými podmínkami – projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), stavebním povolením a plánem realizace BIM (BEP).
# III. Základní ustanovení
V souladu s čl. VII.5. ve spojení s čl. XX.10. Smlouvy, které stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek („Dodatek č. 2“).
# IV.
# Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že předmět díla podle čl. III. Smlouvy se upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách Dodatku č. 2 (změnových listech), které jsou jeho nedílnou součástí.
2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:
  1. Cena víceprací bez DPH:	3 041 647,58 Kč
DPH 21 %:	638 745,99 Kč
Cena celkem za vícepráce vč. DPH:	3 680 393,57 Kč
  1. Cena méněprací bez DPH:	- 1 314 363,67 Kč
DPH 21 %:	- 276 016,37 Kč
Cena celkem za méněpráce vč. DPH:	- 1 590 380,04 Kč
V důsledku změn popsaných v Dodatku č. 2 se čl. VII.1. Smlouvy upravuje následovně:
Cena za provedené dílo dle čl. III. Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
Celková cena za provedené dílo:
Cena díla bez DPH:	357 707 600,22 Kč
DPH z ceny díla:	75 118 596,05 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH:	432 826 196,27 Kč
Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatném dokumentu.
# V.
# Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek bude vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží tento dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v jejich původním znění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném odsouhlasení dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno objednatelem. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1–7
V Praze dne: 16. 7. 2025	V Praze dne: 11. 07. 2025
za Objednatele:	za Zhotovitele:
……………………….	………………......
………………....