HARMONOGRAM

Zahájení:

- ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv

Podklady a průzkumy:

- Do 2 měsíců od zveřejnění v registru smluv

Koncept DPZ (Dokumentace pro povolení záměru)

- Do 3,5 měsíce od zveřejnění v registru smluv

Čistopis DPZ (zapracování připomínek objednatele)

- Do 14 dní od obdržení připomínek objednatele

Projednání DPZ s DOSS a SIS

- Cca 3 měsíce, toto nelze dopředu odhadnout, bude záležet, zda DOSS a SIS budou držet zákonem stanovené lhůty, a zda nebudou mít požadavky nad rámec zpracované PD

Získání povolení

- Cca 3 měsíce, bude záležet, jak moc bude SÚ zahlcen a jak rychle s k PD dostane