**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Č. j. KRPC-144944-44/ČJ-2024-0200VO-VZL**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená Ing. Pavlem Rutem, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie pro ekonomiku

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

Není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Datová schránka: eb8ai73

1. **Zhotovitel:**

společnost: DCI Czech a.s.

sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupený: Vít Voláček, předseda představenstva

Jiří Poláček, člen představenstva

IČO: 045 01 624

DIČ: CZ04501624

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 407131002/5500

Telefon: +420 234 701 584

E-mail: [info@dci-czech.cz](mailto:info@dci-czech.cz)

Datová schránka: xwaaqsv

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

**II.**

Předmětem dodatku je změna doby plnění týkající se řádného dokončení díla a dále změna dokončení zkušebního provozu z důvodu zpoždění dodávek koncových komponentů, které pro objednatele zajišťuje centrální zadavatel. Tyto koncové komponenty jsou nezbytné pro řádné dokončení díla s dopadem na řádné zahájení a dokončení plánovaného zkušebního provozu a s tím spojené zkoušky funkčnosti celého systému.

**III.**

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 28. února 2025 na změně obsahu a to následujícím způsobem:

**Stávající znění ustanovení čl. III. odst. 2.** se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do* ***30. září 2025,*** *od zahájení prací v kompletním rozsahu nutném pro montáž komponent dodávaných objednatelem. Po výzvě objednatele o osazení komponent zahájí dodavatel do 30 kalendářních dnů dokončovací práce a zkoušky systému s dokončením prací do 30 kalendářních dnů od započetí dokončovacích prací. Zkušební provoz bude ukončen nejpozději dne* ***31. května 2026****.“*

**Stávající znění ustanovení čl. V odst. 1.** se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek. Práce, které je možné provést až po osazení komponentů dodávaných objednatelem, následné přepojení technologií, zkoušky a zkušební provoz bude uhrazen zhotoviteli až po dokončení prací a zkušebního provozu. Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.“*

**IV.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích  *podepsáno elektronicky*  ………………………………………...........  **Ing. Pavel Rut**  náměstek ředitele krajského ředitelství  pro ekonomiku | V Praze  ……………………………………….............  **Vít Voláček**  předseda představenstva  *podepsáno elektronicky*  ……………………………………………………..  **Jiří Poláček**  člen představenstva  *podepsáno elektronicky* |