**DODATEK č. 10**

**ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele**

**488-2019-544101**

na zpracování veřejné zakázky **„Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy |
| **Adresa:** | Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy |
| **Telefon:** | +420 724877291, +420 724796168 |
| **E-mail :** | d.dedeciusova@spucr.cz, l.ondra@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz)  |
| **Sídlo:** | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín |
| **Zastoupen:** | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | caxt3mz |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| **Číslo účtu:** | 300345131/0100 |
| **IČO:** | 18601227 |
| **DIČ:** | CZ18601227 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

(dále jen „**zhotovitel**“) (společně dále jako „**smluvní strany**“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU č. 10**

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

* **3.4.2 Vektorizace vlastnické mapy**

 snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)

* **3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

 snížení o 5 MJ (ze 450 MJ na 445 MJ)

* **3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků**

 snížení o 2 MJ (ze 1825 MJ na 1823 MJ)

* **3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení**

 snížení o 2 MJ (ze 1825 MJ na 1823 MJ)

* **3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

 snížení o 3 MJ (ze 1825 MJ na 1822 MJ)

* **3.6. Mapové dílo**

 snížení o 3 MJ (ze 1825 MJ na 1822 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 9. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH) 5 622 950,00 Kč**

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č.10 (bez DPH) 5 683 600,00 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

**II. Závěrečná ustanovení**

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 10 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne 21.7.2025 | V Praze dne 21.7.2025 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| *„elektronický podpis“* | *„elektronický podpis“* |
| Ing. Miroslav Kučeraředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Jaromír Prošek prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o |