Číslo smlouvy: SNPCS 04266/2025

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SNPCS 01641/2025**

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

**Správa Národního parku České Švýcarsko**

Sídlo: Pražská 457/52, 407 46, Krásná Lípa

zastoupena: Ing. Petr Bauer, náměstek ředitele, vedoucí odboru ochrany přírody
IČ: 06342477

DIČ: CZ06342477

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxxx

(dále jen „objednatel”)

a

**1.2 Zhotovitel:**

**DHP Conservation s.r.o.**

Sídlo: Sudoměřská 1243/25, Praha 3, 130 00
Zastoupená: Ing. Michael Hošek, jednatel
IČO: 03078060
DIČ: CZ03078060

(dále jen „zhotovitel”)

**II. Předmět a účel dodatku**

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se mění smlouva o dílo SNPCS 01641/2025 uzavřená dne 14. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) takto:

1. Článek II. odst. 2.2. se ruší a nahrazuje takto:

Vyhotovení návrhu plánu péče o přírodní rezervaci Holý vrch. Součástí plánu péče budou mapové i tabulkové přílohy včetně přílohy s fotodokumentací. Pracovní návrh plánu péče bude objednateli předán nejpozději do 5. 8. 2025. Finální verze plánu péče včetně všech příloh (mapových, textových atd.) bude objednateli předána v listinné podobě a elektronicky nejpozději do 30. 8. 2025. Plán péče bude vyhotoven dle platného metodického pokynu MŽP k přípravě a zpracování pánů péče a osnovy plánů péče. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 3 – Specifikace díla. 2

2. Článek IV. odst. 2.2. se ruší a nahrazuje takto:

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 5. 8. 2025. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem. V případě prodlení objednatele s předáním výše uvedených podkladů se prodlužuje lhůta zhotovitele pro předání pracovního návrhu díla o dobu prodlení objednatele.

3. Tento dodatek nabývá nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

4.Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Krásné Lípě dne:…………………….. V……………………….dne:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |
| Objednatel |   |  Zhotovitel |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Ing. Petr Bauernáměstek ředitele, vedoucí odboru ochrany přírody |  | DHP Conservation s.r.o.Ing. Michael Hošekjednatel |