**Dodatek č. 2 k objednávce ze dne 14. 3. 2025**

Číslo objednávky odběratele: 19/2025

Dodavatel: Ing. Vladimír Slonka  
 Ztracená 231  
 739 34 Šenov

IČO: 11193841

Odběratel: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace  
 Na Jízdárně 2807/19a  
 702 00 Ostrava

IČO: 63029049

**Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku číslo 2 k objednávce číslo 19/2025 ze dne 14. 3. 2025, akceptované dne 20. 3. 2025. Změna spočívá v termínu dodání.

**Původní znění dle objednávky:** Termín dodání: 19. 6. 2025   
**Původní znění dle Dodatku č. 1:** Termín dodání: 19. 7. 2025   
   
**Nové znění dle Dodatku č. 2:** Termín dodání: 1.12.2025

**Odůvodnění:** Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu nutnosti zajistit potřebná povolení týkající se kácení stromu na předmětném pozemku. Jelikož vlastníkem pozemku nebyl udělen potřebný souhlas s kácením dřeviny a s navrhovanou náhradní výsadbou, projekt se bude muset přepracovat a budou se muset podat nové žádosti pro zajištění potřebných stanovisek a souhlasů. Souhlas vlastníka pozemku s navrhovaným stavebním záměrem již vyřízen byl.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené objednávky. Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran   
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 18.7.2025

Mgr. Blanka Gelnarová, ředitelka

Mateřské školy Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvkové organizace

Ing. Vladimír Slonka