##### Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Postřižín

se sídlem: Pražská 42, 250 70 Postřižín

IČ: 00240621

DIČ: CZ00240621

ID datové schránky: 4rfajux

č.ú.: 11722201/0100

zástupce: Radim Fojtů, starosta

(dále objednatel)

Zhotovitel:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994

IČO: 60279524

DIČ: CZ60279524

ID datové schránky: pytfzjc

číslo účtu: 615211963 / 0300

zástupce: Ing. Mgr. Marek Hartych, ředitel

(dále zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu.

#### Čl. II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést objednatele dílo spočívající ve zpracování Strategického plánu obce Postřižín na období 2026-2034. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

Dílo dle této smlouvy zahrnuje zpracování strategického plánu v následujícím rozsahu:

Etapa 1: Analytická část

- Projednání struktury analytické části s řídicí skupinou na straně objednatele.

- Zmapování současného stavu obce v jednotlivých tematických oblastech. Návrh oblastí (návrh bude upřesněn dle požadavků objednatele):

  - Základní charakteristika: umístění v rámci ČR a kraje, spádovost, skladba území (katastr dle typů území), krajina v okolí (charakter krajiny, krajinné prvky), historie

  - Obyvatelstvo: počet obyvatel – vývoj, stav obyvatel, základní členění, věkové složení, pohyb obyvatel (přirozený přírůstek, migrace), prognóza vývoje počtu obyvatel.

  - Sociální situace: sociální problematika, domácnosti a bydlení, možné rizikové jevy, bezpečnost.

  - Infrastruktura: dopravní infrastruktura, sítě, zdroje, veřejné objekty.

  - Služby: zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, občanská vybavenost, volný čas.

  - Doprava: dopravní zátěž, dopravní dostupnost, bezmotorová doprava.

  - Ekonomika: ekonomická struktura, podmínky pro rozvoj podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch.

  - Životní prostředí: krajinný kontext, ukazatele stavu ŽP, modrozelená infrastruktura, veřejný prostor, odpadové hospodářství.

  - Veřejná správa: kvalita agendy veřejné správy, hospodaření města, marketing města, spolupráce, občanský sektor.

  - Rozvojový potenciál: konkrétní záměry, projekty, iniciativy, např.: pozemky v majetku obce, připravené investiční záměry apod.

- Shrnutí analytické části formou SWOT analýzy: Zpracování SWOT analýz ve třech oblastech udržitelného rozvoje:

  - Sociální a demografický pilíř

  - Ekonomický pilíř

  - Environmentální pilíř

Etapa 2: Dotazníkové šetření

- Vytvoření osnovy dotazníku dle požadavků objednatele. Rozsah do 30 otázek.

- Příprava tištěné a elektronické verze dotazníku.

- Zpracování výsledků dotazníkového šetření formou zprávy, která bude přílohou strategického plánu.

- (Distribuci a sběr dotazníků zajišťuje objednatel.)

Etapa 3: Návrhová část

- Tvorba vize budoucí podoby obce ve spolupráci řídicí skupiny za objednatele a podpory zhotovitele.

- Vymezení prioritních oblastí a cílů dalšího rozvoje – řídicí skupina objednatele s odbornou podporou zhotovitele.

- Participace na pracovních skupinách pro jednotlivé prioritní oblasti – příprava podkladů, moderování pracovních skupin, zpracování výstupů. Předpokládá se vytvoření 3-4 pracovních skupin se 2-3 setkáními pro každou.

- Návrh opatření pro období 2026-2034 – zpracování návrhů z pracovních skupin, expertní podpora, dopracování. Opatření budou navržena v souladu s rozvojovými záměry obce a s výhledem na možné čerpání externích finančních prostředků (dotací).

Etapa 4: Implementační část

- Návrh projektového cyklu a postupu tvorby Akčních plánů konkrétních projektů pro dvouletá období.

- Vypracování návrhu indikátorů rozvoje obce a metodiky jejich sledování.

Etapy mohou být realizovány z části souběžně.

Součástí tvorby strategického plánu bude:

- Pravidelná spolupráce s řídicí skupinou vytvořenou zadavatelem (předpoklad 4-6 setkání).

- Vedení a metodická podpora činnosti pracovních skupin pro jednotlivé prioritní oblasti (předpoklad 2-3 setkání každé pracovní skupiny).

- Dvě veřejná projednání s obyvateli obce.

- Prezentace strategického plánu zastupitelům obce.

Strategický plán bude odpovídat metodickému pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro tvorbu rozvojových programů měst a obcí.

Čl. III. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po podpisu smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II. následovně:

- Etapa 1: Analytická část – do 25. 7. 2025.

- Etapa 2: Dotazníkové šetření – do 15. 10. 2025.

- Etapa 3: Návrhová část – do 20. 11. 2025.

- Etapa 4: Implementační část – do 30. 11. 2025.

Vypořádání připomínek ze strany objednatele a kompletace strategického plánu: do 19. 12. 2025.

- V případě, že dílo nebude možné ve stanoveném termínu dokončit z důvodu chybějících dokladů a dokumentace, jejíž dodání je v působnosti objednatele, bude dílo dokončeno bezprostředně po předání chybějící dokumentace zhotoviteli.

- Dílo je řádně zhotovitelem objednateli předáno a objednatelem převzato podpisem zápisu/protokolu o předání a převzetí díla. Podpisem předávacího protokolu objednatel potvrzuje, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- Místem předání výstupů díla je sídlo objednatele.

Čl. IV. Cena díla

- Za zhotovení díla dle čl. II. zaplatí objednatel zhotoviteli částku ve výši 200 000 Kč + DPH dle platných předpisů. Cena celkem včetně aktuální výše DPH činí 242 000 Kč. Cena je dále členěna:

|  | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Analytická část | 45 000 Kč | 9 450 Kč | 54 450 Kč |
| Dotazníkové šetření | 45 000 Kč | 9 450 Kč | 54 450 Kč |
| Návrhová část | 80 000 Kč | 16 800 Kč | 96 800 Kč |
| Implementační část | 15 000 Kč | 3 150 Kč | 18 150 Kč |
| Zapojení veřejnosti | 15 000 Kč | 3 150 Kč | 18 150 Kč |
| Cena celkem | 200 000 Kč | 42 000 Kč | 242 000 Kč |

- Cena díla bude splatná ve dvou částech:

- Po ukončení a odevzdání Etapy 1 a 2: 90 000 Kč + DPH.

- Po ukončení kompletního díla: 110 000 Kč + DPH.

Čl. V. Platební podmínky

- Výše uvedená odměna je konečná a zhotovitel nemá nárok ji jakkoliv navyšovat (např. nárokováním cestovného či jiných nákladů apod.) s výjimkou změny daňových předpisů (DPH) v průběhu projektu.

- Odměna za dílo bude zaplacena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Cenu za dílo objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat objednateli částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni zrušení či odstoupení od smlouvy.

Čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel bude při realizaci služby postupovat s odbornou péčí a v mezích platných obecně závazných právních předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje nesdělovat bez souhlasu objednatele třetím osobám žádné údaje, týkající se plnění předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel je se souhlasem objednatele oprávněn použít ke splnění předmětu smlouvy i jiných osob, přičemž odpovídá objednateli za jejich řádné splnění předmětu smlouvy v plném rozsahu, jakož i za zachování jejich mlčenlivosti.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil v průběhu realizace předmětu smlouvy a které mohou mít na něj vliv.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla. Zejména se zavazuje:

- poskytnout zhotoviteli včas nezbytné podklady pro zpracování díla dle požadavků zhotovitele.

- poskytnout mu další podklady a stanoviska vztahující se k předmětu díla, získané v průběhu prací neprodleně po jejich obdržení.

- zajistit zhotoviteli konzultace s příslušnými odbornými pracovníky objednatele.

- v předstihu informovat zhotovitele o změnách v projektu a poskytnout zhotoviteli relevantní podklady.

- Objednatel se zavazuje neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech, které zjistil v průběhu realizace předmětu smlouvy a které mohou mít na něj vliv.

- Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

Čl. VII. Řešení sporů

- Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby přátelsky, přímým a neformálním jednáním vyřešily jakékoli neshody nebo spory vznikající mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání

- Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouvu lze měnit či doplňovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Postřižíně				               		    V Ústí nad Labem

..........................................		             	      	                      ............................................

Radim Fojtů, starosta	    	   			       Ing. Mgr. Marek Hartych, ředitel