\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DODATEK č.2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**Cyklostezka A50/A0 Horní Počernice**

**č. SML/55/1130/0390/2023 – objednatele**

**č. D23-066.Sd01 – zhotovitel**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

**Městská část Praha-Vinoř**

se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17

IČO: 00240982

DIČ: CZ00240982

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

zastoupena ve věcech technických: Ing. Lenka Hluší, Ph.D., místostarostka,

lenka.hlusi@praha-vinor.cz, +420 602 129 130

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1458

bankovní spojení: č.ú.: 105026522/0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 1,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva a

 Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva

zastoupena ve věcech technických: Ing. Marek Sedláček, marek.sedlacek@pudis.cz,

+420 730 857 720

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“ nebo též „Projektant“)

a společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2023 shora uvedenou smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), následně dne 14.10.2024 její dodatek č.1 a v souladu s čl. VII odst. 1) k ní nyní ujednávají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

**Odůvodnění Dodatku:**

Projektant stabilizoval rozsah díla na základě vypracované koncepce (11/2024) a dalších jednání s dotčenými subjekty v území, zejména vlastníky pozemků (P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., Seznam.cz datová centra, s.r.o.,) až v 04/2025. V tu dobu byl definován přesněji rozsah díla – finální zadání. Následně došlo k zahájení projektových prací na dokumentaci pro povolení záměru (v rozsahu dle dříve uzavřeného dodatku č.1 této smlouvy).

Tento Dodatek pak s ohledem na výše uvedené zdržení upravuje termínové plnění smlouvy.

**Předmět Dodatku:**

I.

Ruší se dosavadní odstavec 2 článku **III. Doba plnění (ve znění dodatku č. 1)**, a nově zní:

1. Koncepce díla do 11/2024

Geotechnický průzkum do 12/2024

Koncept DPZ k veřejnoprávnímu projednání do 08/2025

Podání žádosti o společné povolení do 12/2025

PDPS Zahájení prací – na výzvu objednatele

 Koncept – do 3 měsíců od výzvy objednatele

 Čistopis – do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu

Autorský dozor – v termínu realizace stavby (předpoklad po roce 2026)

**Závěrečná ustanovení:**

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek Smlouvy schválila Rada městské části Praha – Vinoř dne 18.06.2025 pod číslem usnesení R 106/1250/2025.

# V Praze dne:

objednatel zhotovitel

….……………….……………….. ………………………………….

**Městská část Praha-Vinoř PUDIS a.s.**

Ing. Michal Biskup – starosta Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

 Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva