**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1064-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 7/2024 ze dne 30. září 2024, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluboké u Kunštátu,** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatelem:** | **Česká republika - Státní pozemkový úřad** |
| **Sídlo :** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
|  | **Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj** |
| **Adresa:** | Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| **Fakturační adresa :** | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupený :** | Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK |
| **V technických záležitostech jsou oprávněny jednat:** | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  |
| Martina Skotáková, pobočka Blansko  |
| **Adresa:** | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| **Telefon:** | +420 727 956 383 – JUDr. Antlová+420 725 765 793 – M. Skotáková |
| **E-mail:** | blansko.pk@spu.gov.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 (není plátce DPH) |

 (dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **a** |  |
| **Zhotovitelem:** | **EKOS T, spol. s r.o.** |
| **Sídlo** | Bezručova 68, 674 01 Třebíč |
| **Zastoupen:** | Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Aleš Tůma, jednatel společnostiIng. Libor Sedláček, jednatel společnosti |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx  |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail:** | xxx |
| **ID DS:** | 2r63dp8 |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna, pobočka Třebíč |
| **Číslo účtu:** | 1521409359/0800 |
| **IČO:** | 63470985 |
| **DIČ:** | CZ63470985 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972** |

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany se** na základě žádosti zhotovitele ze dne 3. června 2025 **dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:**

**I.**

Na straně objednatele:

Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

**II.**

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 3. června 2025 o posun termínů plnění u dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu a 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Žádost o posun termínů zhotovitel odůvodnil tím, že při zpracování etapy 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ bylo zjištěno, že v prostoru zpracovávaného území není k dispozici signál žádného z mobilních operátorů, a tudíž nelze zajistit přenos dat ro využití GPS signálu pro dnes používané měřící přístroje. Veškeré geodetické práce je v katastrálním území Hluboké u Kunštátu nutné zajistit pouze pozemním měřením. Vzhledem k náročnému reliéfu terénu je třeba delšího časového období k zaměření všech potřebních prvků obvodu komplexních pozemkových úprav navazujících na zjišťování průběhu hranic pozemků.

Posuny termínů dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu a dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků nedojde k časovým ztrátám v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hluboké u Kunštátu. Termíny změny dílčích částí 6.2.7. a 6.2.8. byly stanoveny tak, aby nedošlo k vzájemnému překrytí navazujících prací.

Objednatel uznal důvody zhotovitele pro posuny termínů za opodstatněné a s posunem termínu dokončení a předání výše uvedených dílčích částí díla souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí části díla **6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů** v termínu do **30. září 2025**, dílčí část díla **6.2.7. Rozbor současného stavu** v termínu do**30. října 2025** a dílčí část díla **6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** v termínu do **30. listopadu 2025** s tím, že dřívější termín plnění u těchto dílčích částí díla je možný.

Podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tyto služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

**Mění se a nově zní Položkový výkaz činností** ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1064-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 7/2024. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha** Položkový výkaz činností (úprava termínů)

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne: 18. 7. 2025 | V Třebíči dne: 17. 7. 2025 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| **Ing. Pavel Zajíček**ředitelKrajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj(objednatel) | **Ing. Aleš Tůma**jednatelEKOS T, spol. s r.o.(zhotovitel)*„elektronicky podepsáno“* |
|   | **Ing. Libor Sedláček**jednatelEKOS T, spol. s r.o.(zhotovitel) |

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková