#### Dodatek č. 2 ke

#### SMLOUVĚ O DÍLO

#### *č. smlouva objednatele: 0024/ORM1/2024*

 *č. smlouvy zhotovitele: 2024/003*

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**I. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**

-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel: Zhotovitel:

**město Otrokovice Zlínstav a.s.**

náměstí 3. května 1340 Bartošova 5532

765 02 Otrokovice 760 01 Zlín

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

Bc. Hana Večerková, DiS, starostka města Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.

tel: 577 680 111 tel. 703 848 762

email: radnice@muotrokovice.cz email: sekretariat@zlinstav.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

K.B. a.s Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0000122921/0100 číslo účtu: 8417812/0800 *registrované číslo účtu pro*

 *ekonomickou činnost)*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

002 84 301 283 15 669

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301 CZ28315669

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

KS v Brně

oddíl B vložka č. 5743

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je právnickouosobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Nové Hurdisky, Otrokovice – novostavba bytových domů**

Stavební povolení: č.j. OTRK/SÚ/15449/2023/CHJ, ze dne 9.3.2023, rozhodnutí nabylo právní moci 12.4.2023, povolení změny stavby před jejím dokončením Rozhodnutím č. 84/2023 ze dne 3.8.2023, nabylo právní moci 3.8.2023

Místo stavby: k.ú. Otrokovice

Projektant: Ing. arch. Michal Hladil

Autorský dozor: Ing. arch. Michal Hladil, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice, IČO: 614 08 239

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Jiří Těšina, Zlámanec 32, 687 12 Bílovice. IČO: 680 06 241

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxx

 tel.: xxxxx

 email: xxxxxxxx

Technický dozor objednatele: FAKO spol. s r. o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž,

 mobil: xxxxxxxxx

 email: xxxxxxxxx

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů xxxxxx

 tel.:xxxxxx mobil:

 email: xxxxxxxx

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: xxxxxx

 tel: xxxxx mobil: xxxxxxx

 email: xxxxxxxxxx

Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje čl. IV takto:

**IV. CENA DÍLA:**

------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

**110 302 683,16 Kč (bez DPH)**

 ***(slovy: stodesetmilionůtřistadvatisícešestsetosmdesáttři 16/100 koruny české)***

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

* 662 536,40 Kč bez DPH

+ 1 186 451,30 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 2

**110 826 598,06 Kč bez DPH**

***slovy: jednostodesetmilionůosmsetdvacetšesttisícpětsetdevadesátosm 06/100 korun českých)***

**Soupis změn a změnové listy č. 1-10 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo vč. přílohy č. 1 (obchodní podmínky) zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 2. Dodatek č. 2 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 2 v listinné podobě se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 15.07.2025 usnesením č. RMO/12/13/25.

V Otrokovicích dne Ve Zlíně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

**město Otrokovice Zlínstav a.s.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Hana Večerková, DiS Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.

starostka města