Dodatek č.3

ke SmlouvĚ o dílo uzavřené dne 8.10.2024

(dále jen „dodatek“)

**I.  
Smluvní strany**

1. **Domov Odry, příspěvková organizace**

se sídlem: Hranická 410/56, 742 35 Odry

zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou organizace

IČO: 48804894

DIČ: CZ48804894 neplátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavlína Koláčková, tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **INTOZA, s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem

IČO: 25873261

DIČ: CZ25873261

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), dne 17.1.2025 dodatek č.1 a dne 2.6.2025 dodatek č.2 ke smlouvě, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako **„Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry“.**
2. Z důvodu změny řešení základové konstrukce výtahové šachty a nutnosti provedení záložního zdroje v krytu s požární odolnosti dochází k prodloužení dodávky záložních zdrojů k výtahu V1 a V2 v objektech č.p. 662 a č.p. 151 od dodavatele záložních zdrojů viz příloha č.1. S ohledem na pozdější dodávku záložních zdrojů dochází rovněž k posunu všech navazujících stavebních prací a profesí a demontáže stávajícího výtahu.
3. Na základě výše uvedeného a po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Změna termínu dokončení díla sjednaná dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění z původních 270 dní, na nový termín do **331 DNÍ.**

„Zhotovitelse zavazuje provést dílo **do 331** dnů od předání staveniště zhotoviteli (předání staveniště je předpokládáno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy) a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Zhotovitel bude dílo realizovat postupně dle předloženého harmonogramu s ohledem na plný provoz organizace a tím, že objednatel si vyhrazuje, že práce musí být prováděny tak, aby byly současně realizovány v rozsahu maximálně 3 pokojů, v rámci nichž jsou uživatelé.“

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu, vč. vyjádření dodavatele

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Odrách dne viz el. podpis  …………………………………….  za objednatele  Ing. Pavlína Koláčková  ředitelka |  | V Ostravě dne viz el. podpis  ……………………………………….  za zhotovitele  Tomáš Závada  jednatel |