## List 1
PŘÍLOHA SMLOUVY: Harmonogram plnění smlouvy | MĚSÍC |  |  |  |  | MĚSÍC |  |  |  | MĚSÍC |  |  |  | MĚSÍC |  |  |  |  | MĚSÍC |  |  |  | MĚSÍC |  |  |  |  | MĚSÍC
Týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Část 1 – Úvod k manuálu
Část 2 – Základní manuál loga
Předání zpětné vazby na soutěžní návrh ze strany Vyhlašovatele
Odevzdání části 1 a 2 rozsahu zakázky
Zpětná vazba ze strany Vyhlašovatele
Dodání finální podoby části 1 a 2 rozsahu zakázky
Dílčí platba ve výši X Kč bez DPH (na základě zaslané faktury)
Část 3 – Interní a externí grafické výstupy – vzorové aplikace
Předání zadání části 3 ze strany Vyhlašovatele
Odevzdání části 3 rozsahu zakázky
Zpětná vazba ze strany Vyhlašovatele
Dodání finální podoby části 3
Dílčí platba ve výši X Kč bez DPH (na základě zaslané faktury)
Část 4 – Merchandising
Předání zadání části 4 ze strany Vyhlašovatele
Odevzdání části 4 rozsahu zakázky
Zpětná vazba ze strany Vyhlašovatele
Dodání finální podoby části 4
Dílčí platba ve výši X Kč bez DPH (na základě zaslané faktury)
Část 5 – Implementace
Čerpání sjednaného rozsahu hodin počíná od okamžiku protokolárního předání poslední části díla. Případné konzultace v rámci provádění díla jsou zahrnuty v ceně díla.