Č.j. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem**

**„Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Jan Černík

Tel.: 251 108 171

E-mail: cernik@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Člověk v tísni, o.p.s.**

Zastoupený: panem Šimonem Pánkem

Sídlem: Šafaříkova 24, Praha 2

Kontaktní osoba zhotovitele: Ondřej Nádvorník

Tel.: 226 200 468

E-mail: ondrej.nadvornik @clovekvtisni.cz

IČ: 25755277

DIČ: CZ25755277

Bankovní spojení: ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1

Číslo účtu: 600102473/0300

Zapsaný v rejstříku o.p.s.: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem „Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 21. 8. 2014.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které zní takto:

*2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí* ***2 278 000,- Kč*** *(slovy: dvamilionydvěstěsedmdesátosmtisíc korun českých) včetně DPH. (Částka, kterou obdržel zhotovitel za plnění v roce 2014, bylo oproti Smlouvě snížena o 677.500,- Kč, přičemž o tuto částku je nyní navyšována částka za plnění v roce 2015).*

*3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2015 probíhá v následujících etapách:*

*2. etapa: do 30. 6. 2015.*

*3. etapa: do 30. 11. 2015.*

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci druhé etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***15. 7. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*3.5. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci třetí etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***30. 11. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2015 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu   
a zhodnocení provedených prací nejpozději do* ***15. 1. 2016.*** *Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2015 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny druhé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve druhé etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***15. 7. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci čtvrté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

*Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v e třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5 této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***30. 11. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci páté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  Šimon Pánek  ředitel společnosti Člověk v tísni |