Č.j.: 280460/2017-ČRA

**Dodatek č. 6 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem „Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“**

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: PhDr. Kateřina Šimová

Tel.: 251 108 171

E-mail: simova@czechaid.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Člověk v tísni, o.p.s.**

Zastoupený: Šimonem Pánkem, ředitelem

Sídlem: Šafaříkova 24, Praha 2

Kontaktní osoba zhotovitele: Ondřej Nádvorník

Tel.: 226 200 468

E-mail: ondrej.nadvornik@clovekvtisni.cz

IČO: 25755277

DIČ: CZ25755277

Bankovní spojení: ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1

Číslo účtu: 600102473/0300

Zapsaný v rejstříku o.p.s.: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2013-6-31162/3 s názvem „Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku“, uzavřená dne 21. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že většina dodávek pro podpořená družstva proběhne až ve druhé polovině roku 2017, a je proto nezbytné prodloužit implementační dobu projektu v roce 2017 odpovídajícím způsobem tak, aby byly dodávky vybavení úspěšně realizovány a kooperativy je řádně využívaly.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odstavců 3.3. a 3.4. Smlouvy, které budou nově doplněny takto:

*3.3. 7. etapa: do 30.11. 2017*

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci sedmé etapy oprávněnému zástupci objednatele do 30.11.2017. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 5 435 000 Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Smluvní strany se dohodly na následující změně příloh Smlouvy:

- příloha č. 2 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu je nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

- příloha č. 3 Smlouvy s názvem Etapový rozpočet je nahrazena přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

I.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- příloha č. 1 - Časový harmonogram aktivit projektu

- příloha č. 2 – Etapový rozpočet

I.9. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ....................................................  za zhotovitele:  Šimon Pánek  ředitel Člověk v tísni, o.p.s. |  |