DodatEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1441-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslav u Poutnova vč. Navazující části k. ú. Poutnov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 10. 3. 2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

**Kontaktní údaje:**

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 053

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **a) allGEO s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611

Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky:7pp75x5

**Bankovní spojení:** Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

DIČ: CZ26349469

**b) AGERIS s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem - jednatelem

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: zr6jqnz

DIČ: CZ25576992

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**PREAMBULE**

Dodatkem č. 4 dochází ke změně počtu měrných jednotek dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c), uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č.1 ke Smlouvě - KoPÚ Bohuslav u Poutnova.

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1. Položkový výkaz činností** – Příloha č.1 ke Smlouvě se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Původní počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Původní cena bez DPHcelkem v Kč** | **Nový počet MJ** | **Nová cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| 6.3. | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 200 | 1 090,00 | 218 000,00 | 200 | 218 000,00 | 28.9. 2025 |
| 6.3.1.i)a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a) | ha | 20 | 590,00 | 11 800,00 | 17 | 10 030,00 |
| 6.3.1.i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 1 590,00 | 47 700,00 | 15 | 23 850,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) smlouvy | 100 bm | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 | 0 | 0,00 |
| 6.3.1.i)c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.6.3.1. i)c) Smlouvy | ks | 1 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0 | 0,00 |

**2.2 Změna č. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Cena díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | **Původní údaj** | **Nový údaj** |
| 1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
 | 664 120,00 | 664 120,00 |
| 1. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
 | 662 340,00 | 590 830,00 |
| 1. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
 | 98 980,00 | 98 980,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | **1 425 440,00** | **1 353 930,00** |
| DPH 21 % v Kč | **299 342,40** | **284 325,30** |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | **1 724 782,40** | **1 638 255,30** |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

**2.3 Odůvodnění:**

Došlo ke změnám počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených měrných jednotek, kdy dochází:

- ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i)a) smlouvy o 3 M.J.

- ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) Smlouvy o 15 M.J.

- ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)b DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) smlouvy o 1 M.J.

- ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.6.3.1. i)c) Smlouvy o 1 M.J.

V souvislosti se změnou počtu M.J., se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.

Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**3.1.** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

**3.2.** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

**3.3.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne 23. 7. 2025 V Plzni dne 23. 7. 2025

…………………………………… ……………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková Ing. Lubor Pekarský

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel allGEO s r.o.

pro Karlovarský kraj

**Příloha**: Položkový výkaz činností k Dodatku č. 4 - Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova - aktualizovaný