**DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4

(dále jen „**Objednatel**“);

a

1. společnost **Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.**, IČO: 25201255, se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 7924, zastoupená Ing. arch Oldřichem Hyskem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“);

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

* 1. mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 2. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jako „**Smlouva**“) na realizaci díla blíže specifikovaného v čl. III Smlouvy (dále jako „**Dílo**“); dne 26.6. 2024 uzavřely Strany dodatek č.1 Smlouvy; dne 17.12.2024 uzavřely Strany dodatek č.2 Smlouvy a dne 26.2.2025 uzavřely Strany dodatek č.3 Smlouvy.
  2. v průběhu realizace Díla se Strany na základě požadavku Objednatele dohodly na rozšíření a změny předmětu Díla (Část 3 díla – Projekt) v následujícím rozsahu:

1) Technické úpravy Projektu v části výkresů jednacího a slavnostního sálu vypracovaných ZČU, zapracování a úpravy navržených řešení;

2) Změna Projektu v části objektu recepce z důvodu změny umístění polohy recepce a z důvodu požadovaného zvětšení plochy recepce a prodloužení pracovního pultu;

3) Dodatečné rozdělení výkresové části Projektu, výkazu prvků a položkového rozpočtu na 3 části A, B, C pro potřeby zadávacích řízení na výběr dodavatelů.

* 1. Ocenění změn Díla dle bodu (B) preambule je uvedeno v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 23. 6. 2025 (dále jako „**ocenění víceprací**“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4;
  2. výše uvedené skutečnosti jsou důvodem pro změnu předmětu Díla a změnu ceny Díla;

**DOHODLY SE STRANY TAKTO:**

# předmět dodatku

## Strany se dohodly, že předmět Díla blíže specifikovaný v čl. III Smlouvy se v Části 3 díla - Projekt rozšiřuje o:

1) zpracování technické úpravy Projektu v části výkresů jednacího a slavnostního sálu vypracovaných ZČU, zapracování a úpravy navržených řešení;

2) provedení změny Projektu v části objektu recepce z důvodu změny umístění polohy recepce a z důvodu požadovaného zvětšení plochy recepce a prodloužení pracovního pultu;

3) vypracování rozdělení výkresové části Projektu, výkazu prvků a položkového rozpočtu na 3 části A, B, C pro potřeby zadávacích řízení na výběr dodavatelů.

## Strany se dohodly na zvýšení ceny za Dílo z důvodu rozšíření předmětu Díla dle čl. 1.1 tohoto dodatku č. 4 ve výši dle ocenění víceprací. Strany se proto dohodly, že v čl. V. CENA ZA DÍLO Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním.

1. *Cena za dílo se sjednává dohodou dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a ocenění víceprací, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy:*

*Cena za dílo bez DPH* ***590.000,00 Kč***

*DPH 21 %* ***123.900,00 Kč***

*Celková cena za dílo včetně DPH* ***713.900,00 Kč***

## Pro větší právní jistotu Stran Zhotovitel prohlašuje, že ocenění víceprací obsahuje veškeré vícepráce na Díle a cena za Dílo ujednaná tímto dodatkem č. 4 je cenou maximální a nepřekročitelnou.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 4, zůstávají v původním znění.

## Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

## Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 4 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 4 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.

## Tento dodatek č. 4 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č.0098/25 ze dne 16.7.2025

## Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

## Přílohu tohoto dodatku tvoří ocenění víceprací.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Plzni dne ……………………………… | V Plzni dne 17.7.2025 | |
| …………………………… | ……………………………………………………… | |
| **statutární město Plzeň**  **Městský obvod Plzeň 4**  Tomáš Soukup, starosta | **Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.**  Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel | |
|  | |  | |