***SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1***

(dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 2425

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

email:

Technický dozor stavebníka:

dále jen „objednatel„

**Zhotovitel**: **MIZERA-STAVBY a.s.,**

Kontaktní adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený: Miloslavem Mizerou

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Telefon:

e-mail:

Zástupce pro věci technické:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

**2. Preambule**

Na základě množství změn a víceprací vzniklých v průběhu provádění díla, změny způsobu obnovy komunikace a na základě požadavku města Lomnice nad Popelkou na dodatečné realizaci veřejného osvětlení před finální obnovou komunikace, se smluvní strany dohodli na uzavřením tohoto dodatku smlouvy o dílo, jehož předmětem je prodloužení realizace díla.

**3. Předmět dodatku č. 1**

* 1. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo akce „Lomnice nad Popelkou, Košov – obnova vodovodu 1.část“ se mění bod č. 4 Čas plnění, ostatní body původní smlouvy o dílů zůstávají bez změn.

**4. Čas plnění**

* 1. Předání staveniště do 15.10.2024
	2. Dokončení díla dle SOD: 30. 05. 2025
	3. Dokončení díla dle dodatku č. 1 30. 06. 2025

**5. Závěrečná ustanovení**

* 1. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

**V Turnově dne: 29.5.2025 V Lomnici nad Popelkou dne:**

 **……………………………… ………………………………..**

 **objednatel zhotovitel**

 **Ing. Milan Hejduk Miloslav Mizera**

**Ředitel svazku MIZERA-STAVBY a.s.**