**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.2403801190**

**ze dne 24.09.2024**

Tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“) uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. **A8000 s.r.o.**

IČO: 46680543

DIČ: CZ4668043

se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1520

jednající/zastoupená PhDr. Danielem Srchem PhD. – prokuristou společnosti

kontaktní osoba: Lenka Kubečková, tel.: xxxx, xxxx

(dále jen **„Architekt“**)

a

1. **Výstaviště Č. Budějovice, a.s.**

IČO: 60827475

DIČ: CZ60827475

se sídlem Husova třída 523/30, 370 21 České Budějovice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 626

jednající/zastoupená

ve věcech smluvních: Ing. Mojmír Severin – předseda představenstva, tel.:  xxxx, e-mail: xxxxx

ve věcech technických: Ing. Jan Šesták – technický ředitel, tel.:  xxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen **„Klient“**)

(Architekt a Klient dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace projektu „Propojení areálu a nový vjezd do areálu Výstaviště Č. Budějovice“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“);

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla, úpravě ceny a harmonogramu plnění díla, jakož i dalších úpravách Smlouvy o dílo;

SMLUVNÍ STRANY se dohodly na následujícím:

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. **Rozšíření předmětu díla**

Na základě zpracovaného předmětu díla dle Smlouvy o dílo došlo na základě dohody Smluvních stran k rozšíření předmětu díla o zpracování navazujících fází, a to o fáze Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) a Inženýrská činnost k povolení záměru (dále jen „IČ“). Přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

* 1. **Rozšíření ceny díla**

S ohledem na rozšíření předmětu díla se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla s tím, že ustanovení článku IV. odstavce 2 Smlouvy o dílo se doplňujě novým zněním takto:

2.5 Dokumentace pro povolení záměru – část křižovatky 5.705.000,-Kč bez DPH

2.6 Inženýrská činnost k povolení záměru - část křižovatky 650.000,- Kč be DPH

* 1. **Doplnění časového harmonogramu**

Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku III. odstavec 1 Smlouvy, a to zněním:

1.5 Dokumentace pro povolení záměru - část křižovatky

- nejpozději do 5 měsíců od podpisu dodatku č.1

1.6 Inženýrská činnost k povolení záměru

- cca 6 – 9 měsíců (odhad)

* 1. **Doplnění platebních podmínek**

Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku V. odstavec 2 Smlouvy, a to zněním:

2.5 Za fázi (DPZ) bude uhrazeno 30% ceny této fáze po podpisu tohoto dodatku jako záloha, 40% ceny této fáze při předání PD ke kontrole Klientovi, 25% ceny této fáze po zapracování připomínek Klienta, 5% ceny z této fáze po zapracování připomínek z projednání

2.6 Za fázi (IČ) bude uhrazeno 50% ceny této fáze po získání všech stanovisek DOSS a podání na SÚ, 40% ceny této fáze uhrazeno po vydání nepravomocného stavebního povolení, 10% ceny této fáze bude uhrazeno po nabytí právní moci

* 1. **Doplnění práv a povinností smluvních stran**

Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku VI. odstavec 5 a odstavec 6 Smlouvy, a to zněním:

5. Architekt je povinen zpracovat projektovou dokumentaci rozdělenou na min. 2 stavební objekty, a to severní křižovatka a jižní křižovatka.

6. Architekt bere na vědomí, že v současné době mu není Klient schopen poskytnout veškeré informace a Podklady ke zpracování fází DPZ a IČ týkající se napojení křižovatek na navazující stavební objekty vznikající dle projektů „LÁVKA PŘES VLTAVU (VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE – AREÁL SKP)“, investor statutární město České Budějovice, a „NÁRODNÍ HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY“, investor Jihočeský kraj, neboť tyto nejsou v současné době k dispozici. Architekt je povinen v průběhu přípravy a zpracování fází DPZ a IČ svoji činnost koordinovat s navazujícími projekty a zohledňovat vývoj a napojení těchto navazujících projektů, a to v rozsahu Klientem/investory navazujících projektů poskytnutých podkladů, rovněž je povinen se účastnit pravidelných pracovních setkání svolávaných Klientem / investory navazujícícíh projektů, a to těch pracovních setkání, ke kterým bude vyzván, kde mu budou potřebné informace a podklady k této koordinaci, které bude možné Architektovi poskytnout, poskytnuty a upřesněny. Do doby zajištění potřebných informací a podkladů není koordinace možná a pozdější získání/zajištění potřebných informací a podkladů může vést k prodloužení termínu plnění těchto fází předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené rovněž není Klient do doby získání/zajištění shora uvedených potřebných informací a podkladů v prodlení s poskytnutím součinnosti dle čl. VI. odst. 2. Smlouvy o dílo.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem zůstávají nedotčena

Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

Přílohy: Příloha č. 1 – CN-28/2025 ze dne 03.02.2025

V Č. Budějovicích dne 30.3.2025

Klient: Architekt:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Mojmír Severin PhDr. Daniel Srch PhD.

předseda představenstva prokurista společnosti

**Příloha č.1**









