**DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o dílo na stavbu**

**„LITOVEL – ÚPRAVA ULIC ŠMAKALOVA A ČS. ARMÁDY“**

č. smlouvy objednatele: SML/0034/2024/MH

č. smlouvy zhotovitele: 24051/040147/01

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný, (TDS)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Vladimír Dvořák, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Vladimír Dvořák, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniových staveb

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě rekonstrukce stávajících a výstavby nových zpevněných ploch na ulicích Šmakalova, ČS Armády, dále odvodnění těchto ploch a výstavby nového veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyla obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce) a neprovedení některých prací, které byly původně obsaženy v předmětu plnění (méněpráce). Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.4.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 4 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované ve stejné příloze.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí:

Cena dle SOD vč. Dodatků č.1-3 bez DPH: 17.260.096,15 Kč

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.4: 1.360.233,65 Kč

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cena celkem vč. Dodatku č.4 bez DPH: 18.620.329,80 Kč

DPH 21%: 3.910.269.26 Kč

**Cena celkem vč. DPH 22.530.599,06 Kč**

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 4.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.4, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.4 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady města Litovel, č. usn. RM/1702/53/2025 dne 26.6.2025

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 výkaz výměr víceprací a méněprací

V Litovli dne: V Olomouci dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Viktor Kohout Vladimír Dvořák

starosta města předseda představenstva