**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | TLZ 009 |
| **Datum předložení TLZ:** | 30.6.2025 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 |
| **Ze dne:** | 13.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  Ev. číslo EDS: 133D22W000003 |
| **Stavba:** | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 |
| **Objekt:** | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedryRekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni 16.06.2025 |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek (neinvestiční prostředky)Důvodem změny „TLZ09\_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná.Důvod změny „TLZ09\_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky.  |
| **Popis změny:**  |
| Popis změny „TLZ09\_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná.Popis změny „TLZ09\_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky.  |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. |
| **Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):** |
|  Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Práce HSV / PSV |
| **Přílohy:** |
| Příloha č. 01 – Rozpočet technický list změny č. 9Příloha č. 02 – Revize interiérového vybaveníPříloha č. 03 – Vybavení místnosti č. 140 nábytkem |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | 0,00 Kč  |
| Přípočet: | 518 435,80 Kč  |
| Celkem: | 518 435,80 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | Číslo 1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXXXXXXXX |     |     |   |
| **Za TDS:** | XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |  XXXXXX |     |    |   |