**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | TLZ 009 | | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 30.6.2025 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 | | | | | | |
| **Ze dne:** | | 13.12.2023 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | Ev. číslo EDS: 133D22W000003 | | | | | | |
| **Stavba:** | | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 | | | | | | |
| **Objekt:** | | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry  Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni 16.06.2025 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | | |
| Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek (neinvestiční prostředky)  Důvodem změny „TLZ09\_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná.  Důvod změny „TLZ09\_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky. | | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | | |
| Popis změny „TLZ09\_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná.  Popis změny „TLZ09\_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky. | | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | | |
| Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | | |
| **Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):** | | | | | | | | |
| Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | | |
| Práce HSV / PSV | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | |
| Příloha č. 01 – Rozpočet technický list změny č. 9  Příloha č. 02 – Revize interiérového vybavení  Příloha č. 03 – Vybavení místnosti č. 140 nábytkem | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | | Odpočet: | | 0,00 Kč | |
| Přípočet: | | 518 435,80 Kč | |
| Celkem: | | 518 435,80 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | | Číslo 1 | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX  XXX  XXX | | |  | |  | |  |
| **Za TDS:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX  XXX | | |  | |  | |  |