**Prostorově-výtvarné řešení výstavy Otevřená cesta / Phundrado Drom zahrnující architektonický návrh, grafické práce vč. tiskové přípravy, realizaci a instalaci výstavy**

**Veřejná zakázka**

**NABÍDKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh zadávacího řízení** | Zadávací řízení zakázky malého rozsahu |
| **Druh zakázky** | Služby |

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel:  **MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní**  **příspěvková organizace** se sídlem Bratislavská 67, 602 00 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: |
| **QCM, s.r.o.**  se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno  zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| **ICO: 71239812** | **IČO: 26262525** |

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: | |
| **Společnost:** | **VEVERKA s.r.o.** |
| **Zastoupena:** | XXX |
| **Se sídlem:** | XXX |
| **IČO:** | **51308517** |
| **Zapsaná v OR u:** | Okresný súd: Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka: 3342/S |

* 1. **Nabídka k realizaci výstavy Otevřená cesta / Phundrado Drom. Realizována v rámci projektu Centrum Romů a Sintů v Praze.**
     1. Architektonický návrh výstavy. Kompletní dokumentace pro provedení stavby, a to včetně rozkreslení všech prvku jako jsou sokly a vitríny, umístění AV techniky, osvětlení a případně dalších nespecifikovaných prvků. Projektová dokumentace bude obsahovat průvodní text, seznam prvků a výkaz výměr do např. Excelové tabulky (do 15. 4. 2022).
     2. Návrh grafického řešení výstavy. To zahrnuje výstavní panely a kompletní popisky k exponátům výstavy, cena bude upřesněna ve výkazu výměr. Grafické zpracování tiskovin pro návštěvníky (pozvánka, leták, brožura, pracovní listy, návrhy plakátu -3 verze, banner na budovu, veškerá data pro účely propagace). Vyhotovená výkaz výměr pro tiskárnu (do 15.4.2022).
     3. Realizace výstavy. Výstavba architektury na místě konání výstavy, výroba závěsných či stojných prvku k upevnění exponátů výstavy podle projektové dokumentace, dle bodu 1. a 2. na výstavu MRK pro prostory Letohrádku Kinských, Praha (od 16. 5. do 22. 5. 2022).
     4. Instalace v prostorách Letohrádku Kinských, Praha (do 29. 5. 2022, kolaudace výstavy proběhne 30. 5. 2022). Stavbu lze realizovat v souladu s bezpečnostním a hasičskými opatřeními a provozem Letohrádku Kinských.

**Rozpis nabídky dle výše uvedeného popisu:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | 290 000,- Kč s DPH |
| 2. | 190 000,- Kč s DPH |
| 3. | 789 000,- Kč s DPH |
| 4. | 90 000,- Kč s DPH |
| **SPOLU CELKOM S DPH** | **1 359 000,- Kč s DPH** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Místo a datum podpisu:** | Pohronská Polhora \_ 1.2.2022 |
| **Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za dodavatele:** | XXX \_ konatel VEVERKA s.r.o. |
| **Podpis oprávněné osoby za dodavatele:** |  |