***„*Úprava NP v domě č.p. 449 v ulici Čechova na zubní ambulance*“***

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**na zhotovení projektové dokumentace**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 005 12 362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Bednaříkem, ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Barborou Moudrou

a

**Zhotovitel: Ing. Jaromír Havlíček – PROJKA s.r.o.**

IČO: 281 29 954

DIČ: CZ 28129954

Sídlo: 17. listopadu 2131, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Po předání studie vyplynulo, že bude potřebný zásah do nosných konstrukcí. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projekt o statickou část vyhotovenou odborným statikem.
	2. Dále se objednatel se zhotovitelem dohodli na úpravě čl. 6.
2. **Cena víceprací**
	1. Ke změně ceny dochází na základě článku 4.2 původní smlouvy uzavřené dne 27.06.2025.

* 1. Cena víceprací činí 30 000,- Kč bez DPH.
1. **Termín plnění**
	1. Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínu zhotovení a předání díla. Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo do 31.10.2025.
2. **Úprava čl. 6**
	1. Pokud bude potřeba souhlas autora původního projektu s plánovanými úpravami, objednatel jej bude kontaktovat a bude spolupracovat při jejich odsouhlasení. Pokud by autor s úpravami nesouhlasil, bylo potřeba provést změny řešení, byly by tyto změny dle náročnosti zohledněny.

V Písku dne 25.07.2025 V Písku dne 25.07.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Tomáš Bednařík xxxxx xxxxx