Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
VAMOZ CONSTRUCTION a.s.
se sídlem: 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
IČ: 25848461, DIČ: CZ699004237
za kterou jedná XX, předseda představenstva a XX, člen představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 17695013/0300
vedená u KS v Ostravě, pod sp. zn. B 2256
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Stavba pavilonu pro obojživelníky – Amphibiárium“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně: ceny díla, termínu ukončení díla, harmonogramu provádění díla a také na změně poddavatele, to vše způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.
2. Smlouva byla smluvními stranami modifikována dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14.03.2025 (dále jako „dodatek č. 1“).

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy, která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku II. smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a také v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy je blíže specifikována v Příloze č. 1, kterou tvoří změnový list č. 4. Vícepráce a méněpráce dle uvedených příloh jsou blíže specifikovány v příslušných změnových listech.
  2. Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedených příloh v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena díla dle smlouvy (původní) byla ve výši 18 251 296,18 Kč bez DPH.
3. Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 byla ve výši 18 478 613,54 Kč bez DPH.
4. Celková cena víceprací je ve výši 2 312 029,81 Kč bez DPH a celková cena méněprací je ve výši 467 620,87 Kč bez DPH. Právní subsumpce změn závazku pod zákon o zadávání veřejných zakázek, jakož i jejich identifikace, je blíže popsána ve změnovém listu č. 4.
5. Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy a s tím souvisejícími vícepracemi a méněpracemi, dohodly na zvýšení ceny díla o celkovou částku ve výši 1 844 408,94 Kč bez DPH. Článek IV. odst. 1 smlouvy se vzhledem ke shora uvedenému mění následovně:

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	20 323 022,48 Kč
DPH	4 267 834,72 Kč
cena včetně DPH	24 590 857,20 Kč

slovy: dvacet milionů tři sta dvacet tři tisíc dvacet dva korun českých a čtyřicet osm haléřů

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.“

Smluvní strany dále mění článek III. odst. 2 smlouvy, upravující Termín ukončení díla, a to z důvodu víceprací majících vliv na původní termín plnění. Článek III. odst. 2 smlouvy se proto mění následovně:

„2.	Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:
Termín zahájení díla: 06.01.2025
Termín ukončení díla: nejpozději do 30.11.2025
Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.“

Vlivem víceprací a změny Termínu ukončení díla se mění také příloha č. 4 smlouvy, tj. Časový a finanční harmonogram, který je přílohou tohoto dodatku jako Příloha č. 3 – změnový list č. 6.

Smluvní strany se dohodly na změně poddodavatele uvedeného v příloze smlouvy Přehled poddodavatelů. Daná změna je uvedena ve změnovém listu č. 5, který je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 2. Přehled poddodavatelů, konkrétně část 2. Identifikace poddodavatele č. 1 a část 3. identifikace poddodavatele č. 2 se mění následovně:

„2. Identifikace poddodavatele č. 1
Obchodní firma / Název:	ATELIÉR TOP KLIMA s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Serafinova 758/1a, Kunčice, 71900 Ostrava
IČO:	26823349
DIČ:	CZ26823349
Kontaktní osoba:	XX
Tel.:	XX
E-mail:	XX
Popis části veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli:	Vzduchotechnika a chlazení“
„3. Identifikace poddodavatele č. 2
Obchodní firma / Název:	Štekr electric s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Martinovská 3168/48, Martinov, 72300 Ostrava
IČO:	06434045
DIČ:	CZ06434045
Kontaktní osoba:	XX
Tel.:	XX
E-mail:	XX
Popis části veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli:	Elektroinstalace“

Smluvní strany činí nesporným, že zhotovitel samostatně splnil všechny kvalifikační požadavky stanovené v zadávacím řízení. S ohledem na skutečnost, že noví poddodavatelé nebyli těmi, kdo by prokazovali kvalifikační požadavky v rámci výběrového řízení, smluvní strany přesto činí nesporným, že tito noví poddodavatelé splňují veškeré požadavky na odbornost a kvalifikaci, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatelé původní.

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku učiněná písemně či ústně.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
  1. V případě uzavření tohoto dodatku v elektronické podobě se smluvní strany zavazují poskytnout si oboustranně podepsaný dodatek. Elektronická podoba tohoto dodatku podepsaná elektronickými podpisy smluvních stran nahrazuje listinnou podobu a je považována za jediný originál.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – změnový list č. 4
- Příloha č. 2 – změnový list č. 5
- Příloha č. 3 – změnový list č. 6

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel