**Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 19.8.2024,   
ve znění dodatku č. 1**

**na výkon činnosti technického dozoru stavebníka**

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

## **Příkazce: město Český Těšín**

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupeno: Karel Kula, starosta

ve věcech technických: xxx

IČ: 00297437

DIČ: CZ00297437

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín

č. účtu: 86-6000360257/0100

**(dále jen příkazce)**

**a**

## **Příkazník:** **Pavel Volek**

se sídlem: Stěbořice 234, 747 51 Stěbořice

zastoupen: Pavel Volek

ve věcech technických: xxx

e-mail: xxx

IČ: 88112799

DIČ: CZ8008135465

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

**(dále jen příkazník)**

### II. Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašuji, že dne 19.8.2024 uzavřely příkazní smlouvu, kterou posléze dne 1.4.2025 změnily dodatkem č. 1, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru investora (dále také „TDS“) - stavby **„****ZŠ Kontešinec – odstranění havarijního stavu a sanace škod po požáru“,** a že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 je tato příkazní smlouva v jejím nezměněném znění platná (dále jen „příkazní smlouva“).

Strany se v souladu s ustanovením čl. XI odst. 1 příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách, tak jak je dále sjednáno v tomto dodatku č. 2, a to s ohledem na skutečnost, že příkazce požaduje po příkazníkovi další práce a činnosti, nespecifikované zadávacími podmínkami a smlouvou. Těmito důvody jsou stále probíhající sanační a kompletační stavební práce, které vyžaduji zajištění vzájemné koordinace, a rovněž z důvodu zajištění koordinace těchto stavebních prací se stavebními činnostmi na sousedícím objektu Obchodní akademie, což má za následek časové prodlevy.

### III. Doba plnění

**Článek IV. odst. 2 příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - doba plnění se mění a nově zní takto:**

1. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy.

* Termín zahájení stavebních prací: 08/2024
* Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: **09/2025**

### IV. Odměna

**Článek VI. odst. 2 příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1 - Odměna se mění a nově zní takto:**

1. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění je stanovena jako měsíční sazba a činí 29.320,- Kč/měs. bez DPH. Celková odměna příkazníka za celou dobu plnění dle čl. IV. této smlouvy činí 410.480,00 Kč bez DPH, tj. 496.680,80 Kč s DPH.

### V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí
5. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:   
   2560/38./1/RM, dne 16.7.2025.

V Českém Těšíně dne 23.7.2025 Ve Stěbořicích dne 23.7.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za příkazce: za příkazníka:

Karel Kula, starosta Pavel Volek