DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce chodby 2NP“ podepsaná dne 18.3.2025

**uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**

I.

Smluvní strany, kontaktní osoby

Název: **Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace**

Sídlo: Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Zastoupený: **Ing. Vladimírem Bohdálkem – ředitelem**

IČ: 00638013

DIČ: CZ00630013

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název: | CDP Sedlák s.r.o. | |
| Zastoupený: | Lucií Sedlákovou, jednatelkou | |
| Sídlo: | Kosmova 4, 612 00 Brno | |
| Právní forma: | s.r.o. | |
| IČ | 08197172 | |
| DIČ: | CZ08197172 | |
| **(dále jen „dodavatel“)** | |  |

Uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Předmět smlouvy: Rekonstrukce chodby 2NP

Datum podpisu smlouvy: 18.3.2025

**Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:**

**II.**

Předmět dodatku smlouvy

1. Při vybourání stávajících zárubní bylo zjištěno, že nad zárubní vede kabeláž elektrických rozvodů, kvůli které není možné otvor zvýšit na požadovanou novou výšku dveřního otvoru 2200mm. Veškerou stávající kabeláž je tedy nutné odborně dle normy prodloužit, čímž vznikají nepředpokládané vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku smlouvy.

**III.**

**Místo plnění**

Místem plnění je budova Střední školy polytechnické Brno, Jílová p.o., Jílová 36g, 639 00 Brno, budova C, 2NP.

**IV.**

**Cena víceprací**

1. Cena víceprací je sjednána na částku 18 200,- Kč bez DPH, přičemž   
   cena včetně DPH činí 22 022,- Kč,   
   sazba DPH činí 21 %,   
   výše DPH činí 3 822,- Kč.

**XI.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní podmínky sjednané oběma stranami ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží dodavatel.
3. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
5. Tento dodatek smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy
6. Smluvní strany se s obsahem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne ………… | V Brně dne ………. |
| ……………………………………..  za objednatele  Ing. Vladimír Bohdálek  ředitel | ……………………………………..  za dodavatele  Lucie Sedláková,  jednatel |
|  |  |