**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 2569/2024 na zpracování architektonické studie objektu na ul. Hladnovská, vč. vypracování proveditelnosti, objemového posouzení a všech souvisejících průzkumů a posudků, uzavřené dne 9. 10. 2024

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ: 70631808

DIČ: CZ70631808

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Datová schránka: 9qab7g4

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat XXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozně-technického úseku,

ve věcech realizace díla: T: XXXXXXXXX, M: XXXXXXXXX,

 E-mail: XXXXXXXXX

Registrace: Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění

pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město

Ostrava.

(dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel: **Barbora Štefková architekti s.r.o.**

Se sídlem: Josefa Kotase 159/32a, Havířov-Dolní Datyně, 73601

Zastoupen: Ing. arch. Barbora Štefková

IČ: 09925996

DIČ: Neplátce DPH

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Datová schránka: g8az5m

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat Ing. arch. Barbora Štefková

ve věcech technických a

realizace díla:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u C 84824 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na tomto dodatku:

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nezbytného projednání s HZS MSK, KHS, MAPPA a výsledků zpracovávané studie se zřizovatelem, tj. Statutárním městem Ostrava, prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví a následné doplnění připomínek a podnětů, se mění čl. V. smlouvy. Nový termín pro dokončení díla a závěrečnou fakturaci je nejpozději do 30. 09. 2025.

2. Všechny ostatní ujednání smlouvy, včetně ceny díla stanovená v článku VIII smlouvy, zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2569/2024.

V Ostravě dne: 14. 5. 2025

 …………………………………………………. ………..……………………………………

 PhDr. Svatopluk Aniol Ing. arch. Barbora Štefková

 ředitel organizace jednatelka

 za objednatele za zhotovitele