**Dodatek č. 1**

**Dílčí smlouvy č. 46 č. 2025/059 NAKIT**

**(k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT**

**ze dne 19. 6. 2023)**

|  |
| --- |
| **Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.** |
| se sídlem: | Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00 |
| IČO: | 04767543 |
| DIČ: | CZ04767543 |
| zastoupen: | xxx |
| zapsán v obchodním rejstříku | Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 |
| bankovní spojení: | xxxč. ú.:xxx |
| (dále jako **„Objednatel“**) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| a**Aricoma Systems a.s.** |  |
| se sídlem: | Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| IČO: | 04308697 |
| DIČ:zastoupena: | CZ04308697xxx |
| zapsán v obchodním rejstříku | Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012 |
| bankovní spojení: | xxxč. ú.: xxx |
| (dále jen jako **„Dodavatel“**), |  |

jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“, uzavírají k Dílčí smlouvě č. 46 ze dne 20. 5. 2025 (dále jen „**Smlouva**“) k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů ze dne 19. 6. 2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

# Článek I.

#  Předmět Dodatku č.1

* 1. Smluvní strany potvrzují, že z důvodu neposkytnutí úplné součinnosti ze strany Objednatele spočívající v opožděném předání informací o rozsahu IP adres, a dále opožděného upřesnění technických parametrů nutných pro přípravu vývojového a testovacího prostředí Systému, nemohl být dodržen harmonogram prací uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy Dodavatelem týkající se části plnění Vývoj aplikace (aplikačních modulů) dle Přílohy č. 1, bodu 3.2 této Smlouvy. Smluvní strany se proto v souladu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly na změně termínu plnění u této části Plnění (původně bylo sjednán termín Plnění do 25.06.2025 – viz odst. 3.3. písm. b) Smlouvy), resp. jeho prodloužení, a to do 31.07.2025.
	2. Smluvní strany se dále dohodly na změně platebních podmínek tak, že první část Plnění GAP analýza (funkcionality a UX/UI) dle Přílohy č. 1, bodu 3.1 této Smlouvy bude uhrazena po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany potvrzují, že tato část Plnění byla řádně předána a akceptována.
	3. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

# Článek II.

# Změna čl. 2 Cena, platební podmínky a odpovědné osoby

# V čl. 2 Smlouvy se mění znění odst. 2.3 tak, že se sjednává fakturace na již akceptovanou první část Plnění GAP analýza (funkcionality a UX/UI). Nové znění odst. 2.3 nahrazující znění původní je následující:

„2.3 Daňový doklad za provedení Plnění bude Dodavatelem vystaven na základě Akceptačního protokolu Plnění, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu Plnění Objednatelem. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze za takové plnění, které bylo Objednatelem akceptováno v souladu s čl. 3. odst. 3.30 Rámcové dohody. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na cenu za první část Plnění GAP analýza (funkcionality a UX/UI) ve výši 1.733.500,- Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet tři tisíc pět set korun českých) bez DPH po nabytí účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě.“

# Článek III.

# Změna čl. 3 Doba a místo provedení Plnění

# V čl. 3 Smlouvy se mění znění odst. 3.3 tak, že se posouvá termín předání části Plnění uvedeného pod písm. b) tohoto odstavce. Nové znění odst. 3.3 nahrazující znění původní je následující:

„3.3 Dodavatel předá Plnění (tzn. všechny jeho jednotlivé části) dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy Objednateli do akceptační procedury v souladu s čl. 3. odst. 3.30 Rámcové dohody nejpozději do 10. 09. 2025, resp. v následujících termínech:

* + - * 1. GAP analýza (funkcionality a UX/UI) dle Přílohy č. 1, bodu 3.1 této Smlouvy v termínu do 14. 02. 2025,
				2. Vývoj aplikace (aplikačních modulů) dle Přílohy č. 1, bodu 3.2 této Smlouvy v termínu do **31.07. 2025**,
				3. Podpora UAT testů a nasazení do produkce dle Přílohy č. 1, bodu 3.3 této Smlouvy v termínu do 10. 09. 2025,
				4. Po-implementační podpora dle Přílohy č. 1, bod 3.4 této Smlouvy po dobu jednoho kalendářního měsíce od uvedení Systému do produkce.“

# Článek IV.

# Společná a závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 46 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
	2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	3. Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv neprodleně po jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
	4. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

V Praze dne (dle elektronického podpisu) V Praze dne (dle elektronického podpisu)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| xxxxxx | xxxxxx |
| Národní agentura pro komunikační ainformační technologie, s. p. | Aricoma Systems a.s. |