DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 01.09.2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

#  **SMLUVNÍ STRANY**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, na adrese Partyzánská 1619, 792 01 Bruntál

Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Martin Rechtorik, Pobočka Bruntál

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I**

**PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU**

**1. Změna údajů**

U objednatele se mění osoba zastupující, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech a osoba oprávněna jednat v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše.

**2. Změna termínů u dílčích částí:**

V současné době probíhají práce na etapě 6.2.4 v rozsahu dokončovacích prací zhotovitele a kontrola předaného díla na KÚ. Tyto práce se zpozdili z důvodu nutnosti opakovaného zjišťování hranic v několika lokalitách. První kolo zjišťování hranic se konalo již v prosinci 2024, druhé kolo se uskutečnilo v květnu 2025, kde vyvstala výše uvedená potřeba změny obvodu, kterou zhotovitel nemohl předvídat. Na základě tohoto se mění termín u následujících dílčích částí:

* 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z 30.07.2025 na 30.10.2025,
* 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona z 30.07.2025 na 30.10.2025,
* 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z 30.07.2025 na 30.10.2025,
* 6.2.7 Rozbor současného stavu z 30.10.2025 na 30.01.2026,
* 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30.10.2025 na 30.01.2026,
* 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 30.08.2026 na 30.11.2026,
* 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
* 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
* 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
* 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) z 30.08.2026 na 30.11.2026,
* 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 30.06.2027 na 30.09.2027.

Podrobnosti obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. II**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GB-geodezie, spol. s r.o.**

Místo: Ostrava Místo: Brno

Datum: 28.07.2025 Datum: 25.07.2025

Elektronicky podepsáno

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: **Ing. Kateřina Neumanová** Jméno: **Ing. Zdeněk Láska**

Funkce: Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností