Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 250047

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea

(dále jen „Objednatel“)

a

LOOM ON THE MOON s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226249

se sídlem Heřmanova 829/14, 170 00 Praha 7

IČ: 02998041,

DIČ: CZ02998041

zastoupen: Ing. arch. Martinem Hejlem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2025 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 250047 (dále jen „smlouva.“).

II.

Z důvodu zpoždění realizace stavby a z toho plynoucích nezbytných technicko-organizačních změn v rámci expozice Lidé se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 b), c), d) e) smlouvy se změní a zní:

- Doba pro realizaci Druhé části Díla dle čl. 2.2. této smlouvy bude rozdělena na dvě etapy.

První etapa druhé části díla bude zahrnovat zhotovení obsahu (betaverze) těchto prvků:

- POPULAČNÍ RŮST, ETAPY A MILNÍKY VE VÝVOJI LIDSTVA – DYNAMICKÁ MAPA SVĚTA

- EVOLUCE ČLOVĚKA – PROJEKCE DO MAPY SVĚTA

- ČAS LOVCŮ A SBĚRAČŮ

- ČAS NEJSTARŠÍCH ZEMĚDĚLCŮ

- PŘÍBĚH ŽENY Z JESKYNĚ ZLATÝ KŮŇ

Termín pro realizaci První etapy druhé části díla: 28.7.2025

Druhá etapa druhé části díla bude zahrnovat zhotovení obsahu (betaverze) těchto prvků:

- PROMĚNA KRAJINY V DOBĚ KAMENNÉ

Termín pro realizaci druhé etapy druhé části díla:  15.11.2025

- Realizace Třetí části Díla dle čl. 2.3. této smlouvy zahrnuje zhotovení obsahu (betaverze) těchto prvků:

- V LESKU ZLATAVÉHO BRONZU

- ČAS MOCNÝCH VLÁDCŮ

- KELTSKÁ CIVILIZACE A EVROPA

- BARBAŘI A ŘÍMANÉ

- HOMINIZACE – CESTA OD PRIMÁTŮ K RODU HOMO

- PRVNÍ LIDÉ – SAPIENTACE

- CESTA ŽIVOTEM (ONTOGENEZE ČLOVĚKA)

- GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 1. ČÁST

- GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 2. ČÁST

- GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 3. ČÁST

- ČASNĚ LATÉNSKÉ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY

- HUTNĚNÍ ŽELEZA A VÝROBA ŽELEZNÝCH NÁSTROJŮ

- IMAGINACE DOBY BRONZOVÉ

- PROMĚNY UMĚNÍ DOBY ŽELEZNÉ

Termín pro realizaci Třetí části díla:  22.9.2025

- Doba pro realizaci Čtvrté části Díla dle čl. 2.4. této smlouvy bude rozdělena na dvě etapy.

První etapa čtvrté části díla bude zahrnovat finální zpracování těchto prvků:

- POPULAČNÍ RŮST, ETAPY A MILNÍKY VE VÝVOJI LIDSTVA – DYNAMICKÁ MAPA SVĚTA

- EVOLUCE ČLOVĚKA – PROJEKCE DO MAPY SVĚTA

- ČAS LOVCŮ A SBĚRAČŮ

- ČAS NEJSTARŠÍCH ZEMĚDĚLCŮ

- PŘÍBĚH ŽENY Z JESKYNĚ ZLATÝ KŮŇ

Termín pro realizaci První etapy čtvrté části díla: 11.9.2025

Druhá etapa čtvrté části díla bude zahrnovat finální zpracování těchto prvků:

- PROMĚNA KRAJINY V DOBĚ KAMENNÉ

Termín pro realizaci druhé etapy čtvrté části díla:  15.12.2025

- Realizace Páté části Díla dle čl. 2.5. této smlouvy zahrnuje finální zpracování těchto prvků:

- V LESKU ZLATAVÉHO BRONZU

- ČAS MOCNÝCH VLÁDCŮ

- KELTSKÁ CIVILIZACE A EVROPA

- BARBAŘI A ŘÍMANÉ

- HOMINIZACE – CESTA OD PRIMÁTŮ K RODU HOMO

- PRVNÍ LIDÉ – SAPIENTACE

- CESTA ŽIVOTEM (ONTOGENEZE ČLOVĚKA)

- GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 1. ČÁST

- GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 2. ČÁST

- GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A ADAPTABILNOST MODERNÍHO ČLOVĚKA - 3. ČÁST

- ČASNĚ LATÉNSKÉ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY

- HUTNĚNÍ ŽELEZA A VÝROBA ŽELEZNÝCH NÁSTROJŮ

- IMAGINACE DOBY BRONZOVÉ

- PROMĚNY UMĚNÍ DOBY ŽELEZNÉ

Termín pro realizaci Páté části díla:  1.11.2025

III.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je podepsán elektronicky.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. (Objednatel) |  | Ing. arch. Martin Hejl (Zhotovitel) |