**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.03.2025**

který uzavírají níže uvedené smluvní strany:

**Objednatel: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace**

se sídlem Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž

IČ: 71193430

DIČ: CZ71193430

zast. **xxxxxxxxxxxxxx,** ředitelkou

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 268301736/0300

a

**Zhotovitel: Rovina stavební a.s.**

se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČ: 45193096

DIČ: CZ45193096

zast**. xxxxxxxxxxxxxx**, místopředsedou a členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu 217769443/0300

společně též dále **smluvní strany** nebo **účastníci**

**I.**

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že dne 23.04.2025 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – Provedení oprav prostor v 1.NP objektu Domova pro seniory Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž v rozsahu a za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených.

**II.**

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 15. bod 15.1. a bod 15.2. na změně Smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla a ceny díla, a to na základě nutnosti sanovat stávající betonovou podlahu v místnostech č. 101 a č. 132 (v části objektu SO 04) nikoliv broušením, jak bylo předpokládáno při podpisu Smlouvy o dílo, ale po provedení kontrolních sond, vzhledem k vysoké vlhkosti izolace podlahy, je nutno tuto vybourat na celou tloušťku až na izolaci. V důsledku toho dochází ke změně položkového rozpočtu o vícepráce a méněpráce.

Z výše uvedeného důvodu smluvní strany **ruší článek 4. bod 4.5.** a **článek 5. bod 5.1.** Smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto novým zněním:

**4.5.** Sjednaný termín dokončení celého díla je **do dne 31.08.2025**. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

**5.1.** Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

 **Cena bez DPH ……………………………….5 942 690,89 Kč**

 **DPH 12 % …………………………………... 713 122,91 Kč**

 **Cena vč. DPH ……………………………….6 655 813,80 Kč**

**III.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č.1 ze dne 27.06.2025 a položkový rozpočet ze dne 27.06.2025.

Ve všem ostatním tímto dodatkem č. 1 nedotčeném zůstává v platnosti Smlouva o dílo uzavřená mezi účastníky dne 24.03.2025.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a jeho platnost trvá po dobu trvání smlouvy.

Účastníci si dodatek č. 1 přečetli, tento je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle a jako správný a srozumitelný jej níže statutární zástupce objednatele a statutární zástupci zhotovitele podepisují.

V Kroměříži dne 27.06.2025 V Hulíně dne 29.06.2025

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………….……….. ……………..………………………..

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

 ředitelka místopředseda a člen představenstva

 za objednatele za zhotovitele