DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 00208/2025/OIVZ/09

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „OZ“)

#### Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7

zastoupená:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta

sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO:                                     	00063754

DIČ:                                       CZ00063754

bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel

sídlo/místo podnikání:	Podhajská pole 771/2, 181 00, Praha 8 - Bohnice

IČO:				10755039

DIČ:				CZ10755039

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347880

bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00208/2025/OIVZ/09 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0417/25-R z jednání č. 39 ze dne 
24. 7. 2025.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00208/2025/OIVZ/09 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - adaptace prostorů v ul. Milady Horákové 851/84 pro dětskou skupinu“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 4. 6. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0303/25-R, z jednání č. 30, ze dne 3. 6. 2025.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:

- Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

- změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 a 2);

- změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3 a 4).

- Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 
s tímto textem:

„1.3. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 4.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1 a 2 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy specifikovaných ve Změnových listech č. 3 a 4 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy provedených podle odstavce 6 § 222 ZZVZ“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.3 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.4 až 1.13.

- Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto:

„

| Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH |  | 1 098 703,35 Kč |
| --- | --- | --- |
| Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH |  | 310 481,71 Kč |
| Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH |  | 347 739,51 Kč |
| Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH |  | 1 409 185,06 Kč |
| DPH | 12 % | 169 102,20 Kč |
| Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH |  | 1 578 287,26 Kč |

“

- Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15. 19 a nově zní takto:

„15.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis st. prací, dodávek a služeb naceněný Zhotovitelem,

č. 2 - 	Harmonogram provádění díla,

č. 3 -	Projektová dokumentace s názvem „Adaptace prostorů v ul. Milady Horákové 851/84 pro Dětskou skupinu“ (digitální podoba projektové dokumentace na CD nosiči) vč. DOSS,

č. 4 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),

č. 5 -	Rozhodnutí SÚ o Stavebním povolení č. j. MČ P7 367870/2023/SU/Sla 851 Bbč/R ze dne 28. 11. 2023,

č. 1a -	Změnové listy č. 1 a 4 vč. Rekapitulace“

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

- K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1a -	Změnové listy č. 1 a 4 vč. Rekapitulace

V Praze dne 24. 7. 2025			           		V Praze dne 29. 7. 2025

Objednatel							Zhotovitel

…………………………..					….…..……………………

Městská část Praha 7			   		ArtibaStav s.r.o.

Ing. Kamil Vavřinec Mareš		       			Ing. Daniel Šindelář

místostarosta 							jednatel