Dodatek č. 1

**k SOD:**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 177/2025**

**Název díla:**

**MVE Doksany - oprava převodovky TG2**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Povodí Ohře, státní podnik**

**Objednatel: sídlo: IČO: DIČ:**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Strojírny Brno, a.s.**

**Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:**

Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

25543512

CZ25543512

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:**

**ČL. II. TERMÍNY PLNĚNÍ A DODÁVKY**

**1.** Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. **převzetí pracoviště:**

Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

1. **zahájení prací:**

Bez zbytečného odkladu po převzetí pracoviště.

**c)**

**Dílčí termíny dodávek a prací pro dílčí výměnným způsobem“:**

Dodávka nové převodovky

Dodávka nového mazacího agregátu

**Celková doba odstávky TG2**

**celek ,,1.1 Oprava převodovky TG2**

11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (dále jen ,,SOD“).

11 měsíců od nabytí účinnosti SOD

4 týdny od zahájení odstávky TG2

1. **předání a převzetí dokončeného díla:**

**Nejpozději do 30. 9. 2026**

1. **vyklizení pracoviště:**

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| Digitálně podepsal: | Digitálně podepsal: |
| …………………………………… za Strojírny Brno, a.s. | …………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik |