DODATEK Č.1 k SoD

č. smlouvy zhotovitele: EP/5/ŽŤ/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“)

(dále jen „**smlouva**“)

Název stavby: **ČOV Benecko\_obnova strojního zařízení**

**Objednatel:**

**Vodohospodářské sdružení Turnov**

Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupený: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934 (plátce DPH)

Bankovní spojení: ČS a.s. Liberec

č.ú.:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech:

- smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

- realizačních:

- technologických:

 (dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel:**

**ENVI-PUR, s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 167596

Sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zastoupený: Milanem Drdou, jednatelem společnosti

IČ: 25166077

DIČ: CZ25166077 (plátce DPH)

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech:

- smluvních: Milan Drda, jednatel společnosti

- obchodních:

- realizačních:

- technologických:

 (dále jen „**zhotovitel**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2025 (dále jen „Smlouva“).

**Preambule**

Dodatek je uzavírán z důvodu navýšení ceny díla na základě vyhodnocení víceprací a méněprací vzniklých při provádění díla. Jejich soupis a ocenění byl projednán oběma smluvními stranami při provádění prací. Jde zejména o vícepráce: výměnu 2 ks starých nožových šoupat DN 100 za nové, vyspravení stávajících nádrží očištěním, „přeplátováním“ a nátěrem, či repase stávajících pneupohonů. A méněpráce: nebylo nutné osadit 2 ks zpětných klapek na odtoku vody z ČOV.

1. Text článku 2 Cena díla se v bodu 2.1 mění takto:

Původní smluvní cena díla ve výši **4 638 238,- Kč bez DPH**

(slovy: čtyřimilionyšetsettřicetosmtissícdvěstětřicetosm korun českých)

se vlivem započítání méněprací a víceprací upravuje na konečnou cenu díla ve výši

 **4 762 950,- Kč bez DPH**

(slovy: čtyřimilionysedmsetšedesátdvatisícdevětsetpadesát korun českých)

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACE CENY** |   |
|   |   |
| **Cena ze SoD** | 4 638 238 Kč |
|  |   |
| **VCP** | 135 112 Kč |
|  |   |
| **MNP** | -10 400 Kč |
|   |   |
| **Cena celkem bez DPH** | **4 762 950 Kč** |

2. Závěrečná ustanovení

**2.1** Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Pokud není smlouvou jednoznačně stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení NOZ. Smluvní strany určují místní příslušnost soudu České republiky dle sídla společnosti ENVI-PUR zapsaného v obchodním rejstříku ke dni podání žaloby.

**2.2** Smluvní strany se zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání bude případný spor řešen před příslušným soudem dle občanského soudního řádu.

**2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.

**2.4** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po podpisu každá strana obdrží jedno vyhotovení.

**2.5** Ostatní články, dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti nezměněné.

 V Turnově dne: V Praze dne:

 Za objednatele: Za zhotovitele:

*…………………………………. ………………………………….*

**VHS Turnov ENVI-PUR, s.r.o.**

Ing. Milan Hejduk, ředitel Milan Drda, jednatel